| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁都县油茶产业高质量发展三年行动计划任务表 |
| 单位 | 高质量发展（万亩） | 示范基地（个） |
|  | 总任务 | 2020-2021年 | 2021-2022年 | 2022-2023年 | 2020-2021年 |
|  | 总计 | 新造 | 改造 | 提升 | 合计 | 新造 | 改造 | 提升 | 合计 | 新造 | 改造 | 提升 | 合计 | 新造 | 改造 | 提升 | 合计 | 改造 | 提升 |
| 宁都县 | 6.1 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 6 | 2 | 4 |
| 梅江镇 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 竹笮乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青塘镇 | 0.18 | 0.03 | 0.15 |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  |  |  |
| 赖村镇 | 0.49 | 0.06 | 0 | 0.43 |  | 0.02 |  | 0.13 |  | 0.02 |  | 0.15 |  | 0.02 |  | 0.15 |  |  |  |
| 黄石镇 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 对坊乡 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | 0.25 |  | 0.02 | 0.01 | 0.05 |  | 0.02 | 0.01 | 0.1 |  | 0.02 | 0.01 | 0.1 |  |  |  |
| 长胜镇 | 0.34 | 0.09 |  | 0.25 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.03 |  | 0.1 |  |  |  |
| 田头镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固村镇 | 0.3 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |  | 0.02 | 0.03 | 0.05 |  | 0.02 | 0.03 | 0.05 |  | 0.02 | 0.03 | 0.05 |  |  |  |
| 固厚乡 | 0.54 | 0.09 |  | 0.45 |  | 0.03 |  | 0.15 |  | 0.03 |  | 0.15 |  | 0.03 |  | 0.15 |  |  |  |
| 田埠乡 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 会同乡 | 0.27 | 0.12 |  | 0.15 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.05 | 1 |  | 1 |
| 湛田乡 | 0.12 | 0.09 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  |
| 石上镇 | 0.35 | 0.09 |  | 0.26 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.03 |  | 0.1 | 1 |  | 1 |
| 安福乡 | 0.18 | 0.03 |  | 0.15 |  | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.05 |  |  |  |
| 东山坝镇 | 0.57 | 0.12 |  | 0.45 |  | 0.04 |  | 0.15 |  | 0.04 |  | 0.15 |  | 0.04 |  | 0.15 | 1 |  | 1 |
| 洛口镇 | 0.18 | 0.06 |  | 0.12 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.04 |  |  |  |
| 东韶乡 | 0.29 | 0.03 |  | 0.26 |  | 0.01 |  | 0.08 |  | 0.01 |  | 0.09 |  | 0.01 |  | 0.09 | 1 |  | 1 |
| 肖田乡 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 钓峰乡 | 0.3 | 0.06 |  | 0.24 |  | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.02 |  | 0.08 |  |  |  |
| 黄陂镇 | 0.24 | 0.09 |  | 0.15 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  |  |
| 蔡江乡 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  | 1 | 1 |  |
| 大沽乡 | 0.99 | 0.03 | 0.9 | 0.06 |  | 0.01 | 0.3 |  |  | 0.01 | 0.3 | 0.03 |  | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 1 | 1 |  |
| 小布镇 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |

附件2

油茶林新造、低产林改造、提升技术要求

高产油茶林新造、低产油茶林改造、未达产油茶林提升执行《江西省油茶资源高质量培育建设指南（试行）》（以下简称《指南》）有关技术要求。主要技术措施有：

一、高产油茶林新造技术要求

（一）区划。安排在采伐迹地、火烧迹地、因黄龙病砍除的果园、松材线虫病皆伐除治山场、山上造田项目、无低改价值的老油茶林等林地进行造林。采取“油茶园”方式进行，每个油茶园面积不高于300亩，有条件的配套建设林道、水池等基础设施。

（二）清山整地。新造油茶林地内乔灌木、杂草必须全部清理干净。清山后，根据坡度等地形地貌和水土保持要求，选择全垦、条带或块状方式整地。坡度10°以下的全垦整地，坡度10°-25°的机械条带整地，25°以上陡坡的块状整地。

（三）垦穴（即挖穴）及密度。平原、岗地与低丘缓坡林地每亩挖穴55只，株行距3m×4m；高丘、低山林地每亩挖穴63-74只，株行距3m×3.5m、3m×3m，原则上每亩不高于74株。按株行距定点开挖种植穴，穴大小规格为60cm×60cm×60cm见方。

（四）施足基肥。在栽植油茶苗前1个月，必须在种植穴底施入商品有机肥、饼肥或厩肥，每穴施商品有机肥10-15kg或饼肥3-5kg或厩肥20-30kg。施肥时应结合表土回穴，先将土、肥搅拌均匀回填穴内，再填新土返穴，至穴高出地面15cm。

（五）壮苗。推荐使用3年生以上轻基质容器大苗，苗高60cm以上，地径粗0.8cm以上，生长健壮，分枝合理。

（六）定植。油茶种植时间为12月-翌年3月，定植宜选择阴天或雨后，苗木定植在穴正中，要求栽紧栽实，盖土超过苗木嫁接口上方5cm为宜。

（七）抚育。造林当年至少抚育1次，在9-10月进行，从第二年起，每年抚育2次，分别在5-6月、9-10月进行，每次抚育应将带间灌木、带内杂草清理干净，扩土培兜。

（八）追肥。苗木种植后第二年起每年追肥1-2次，每年3月初以施速效氮肥或复合肥，每株0.25-0.25kg，11月以商品有机肥、饼肥或厩肥隔年施入，施量分别每株2-3kg、1-1.5kg、3-5kg。

（九）修剪。种植后2年，当油茶树高度达80-100cm时，及时进行定干，之后根据树体生长情况进行整形修剪。

二、低产油茶林改造技术要求

（一）抚育改造

1.修剪与截干。对树形不佳的油茶树必须进行整形修剪，即剪除内膛枝、重叠交叉枝、枯弱枝、病虫枝、寄生枝、徒长枝、下垂枝等，并将油茶树高度控制在3m以下，郁闭度调整到0.7，具体参照《油茶树整形修剪技术规程》DB36/T 754-2013执行。对种质优良但老化衰退的油茶树应进行截干复壮，即在主干距地面50-80cm高处锯断，还可选择适量侧枝进行，削平截口并涂抹伤口剂，待萌发新枝后从中选留3-5枝健壮的枝条培养主干与侧枝以恢复形成树冠，其余萌枝（芽）全部剪除。

2.砍杂清理。保留品种好、长势优的油茶树，对其余油茶树实施卫生伐与疏伐，同时全刈林内杂灌，并清理到林外堆放。实施时间为晚秋初冬。

3.深挖垦复。15°以下的林地全面松土垦复，15-25°山地采取环山带状轮垦方式，25°以上的陡坡采取带状铲山垦复，隔年轮流进行。每年至少带状垦复1次，夏季7-8月进行，垦复深度10-20cm。有条件的，可增加带状垦复1次，冬季11-12月进行，垦复深度20-30cm。

4.良种补植。对砍杂留优后出现林窗、林缘等林分空地，选择《指南》中推荐良种（需与保留油茶树花期一致或相近）的3年生以上轻基质容器大苗进行补植，补植时开挖60cm×60cm×60cm种植穴，并施足基肥。补植后株行距不小于3.0m，密度调整到55-74株/亩。

5.施肥。在有条件的情况下，应尽可能结合垦复对保留、补植和截干的油茶树施入有机肥，每株施量可5.0kg商品有机肥或2.0kg饼肥或10kg厩肥。有条件的可进行测土施肥，针对性补充磷钾肥或微量元素肥料。

（二）更新改造

采取带状轮替更新、块状全面更新等方式，按照《指南》新造技术要求实施，重点技术措施有：

1．整地。根据坡度等地形地貌因素和有利于水土保持等要求，选择全垦、带状或块状方式整地。坡度10°以下的平原、岗地或需套种的土地可全垦整地。坡度10°-25°的丘陵、低山应采用带状整地，即：沿等高线由上向下开挖水平条带，带间距宜3.0m，带面外高内低，带宽宜2.0-2.5m，反坡坡度3°-5°，条带内侧可挖深宽各30cm左右的竹节沟，竹节沟长度根据株距确定，通常为1.5m左右，以利蓄水保土。带间杂灌全刈。适宜采取水平梯田方式整地的，要在梯田外缘作埂以保持水土。

2.垦穴。按株行距定点开挖种植穴，垦穴定点要规整，穴规格通常不小于60cm×60cm×60cm。开穴时应尽可能将表土和心土分别堆放，以利表土回穴。

3.基肥。在栽植前1个月左右，必须在种植穴中施入商品有机肥（有机质含量≥45.0%）、饼肥或厩肥。商品有机肥用量10.0-15.0kg/穴，饼肥用量3.0-5.0kg/穴，厩肥等农家肥用量20.0-30.0kg/穴。饼肥和厩肥等农家肥施入前应充分腐熟以免肥害，还可拌入少量杀虫剂以防病原菌和地下害虫。基肥中可掺适量磷钾肥或复合肥以平衡和增强肥效。施肥时应结合表土回穴，先将土、肥充分搅匀回填穴内，再填新土返穴呈高出地面15cm左右馒头状。

4.良种壮苗。选择《指南》中推荐良种，推荐使用3年生以上轻基质容器大苗造林，以缩短达产期。3年生轻基质容器苗苗高需≥60cm，地径需≥0.8cm，分枝合理。基质要求配方科学，容器口径应不小于18cm，所育苗木要求根团完整，侧根须根发达并与基质紧密结合，生长健壮，无检疫对象。

5.密度。根据立地条件和经营目标等综合确定栽植密度，最多不超过74株/亩。平原、岗地与低丘缓坡地栽植密度宜55株/亩左右，株行距宜3.0m×4.0m；高丘、低山种植密度宜63-74株/亩，条带水平间距（行距）宜3.0m，株距3.0-3.5m。

6.修剪。栽植后2年当树体高度达80-100cm时需及时进行定干，之后应根据树体生长情况及时进行整形修剪，具体参照《油茶树整形修剪技术规程》DB36/T 754-2013执行。

三、提升低产油茶林技术要求

（一）抚育改造

1.密度调控。按照留优伐劣与疏密均衡的原则进行疏伐和补植，保留植株应以树冠之间留有40cm左右间隙为宜。补植参照低产油茶林改造中良种补植技术标准执行，控制密度为55-74株/亩，良种水平调整到70%以上。

2.整形修剪。参照改造低产油茶林中修剪与截干中修剪技术要求执行。

3.施肥。参照改造低产油茶林中施肥技术要求执行。

（二）品种改换

对已达盛产期的低产新造油茶林（排除授粉等外界原因），长期开花不结果或无花无果的，可采取强度疏伐劣质品种，逐步改换成优良品种，或选择主推良种穗条、基地内优株穗条，通过高接换冠的形式，随采随接，替换劣株。

附件3

| 油茶科技推广服务技术人员安排表 |
| --- |
| 乡镇 | 县级挂点技术人员 | 乡村技术推广人员 |
| 梅江镇 | 1 | 2 |
| 竹笮乡 | 1 | 2 |
| 青塘镇 | 1 | 3 |
| 赖村镇 | 1 | 3 |
| 黄石镇 | 1 | 2 |
| 对坊乡 | 1 | 2 |
| 长胜镇 | 1 | 3 |
| 田头镇 | 1 | 2 |
| 固村镇 | 1 | 2 |
| 固厚乡 | 1 | 3 |
| 田埠乡 | 1 | 2 |
| 会同乡 | 1 | 3 |
| 湛田乡 | 1 | 3 |
| 石上镇 | 1 | 3 |
| 安福乡 | 1 | 2 |
| 东山坝镇 | 1 | 3 |
| 洛口镇 | 1 | 3 |
| 东韶乡 | 1 | 3 |
| 肖田乡 | 1 | 2 |
| 钓峰乡 | 1 | 2 |
| 黄陂镇 | 1 | 3 |
| 蔡江乡 | 1 | 2 |
| 大沽乡 | 1 | 3 |
| 小布镇 | 1 | 3 |
| 合计 | 24 | 61 |