## 2019年度脱贫攻坚资金项目变更计划申报表 (2)
附件
宁都县2020年度脱贫攻坚资金项目变更调整计划表
资金单位：万元
序 号 | 原申报项目 | [6 empty] | 变更后项目 | [5 empty] | 备注
| 乡镇 | 行政村 | 组 | 项目名称 | 建设内容 | 安排资金 | 批复文号 | 行政村 | 组 | 项目名称 | 建设内容 | 安排资金 | 责任单位
1 | 蔡江乡 | 白门前村 | 梅口、增江 | 产业基地 | 白门前村百香果产业基础建设100亩,(修路700米、安装水、电，搭竹蓬) | 20 | 宁扶字[2020]6号 | 白门前村 | 上罗村 | 新建路基 | 上罗水库至月光排，新建路基、水沟、垫层500米，涵管（Φ0.3*18米、Φ0.5*12） | 16 | 县交通局 乡镇人民政府
[9 empty] | 白门前村 | 产业基地 | 白门前村制种收购基地场地硬化470平方米、水沟20米、吊顶30平方米、门窗油漆（大门7扇2.7*1.32、2扇2.5*1.5、小门4扇2.5*0.8、窗3扇2*1.5） | 4 | 县农业农村局 乡镇人民政府
蔡江乡小计 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
1 | 固厚乡 | 桥背村 | 桥背樟树等组 | 排水沟 | 30*30砖砌明沟400米，沉沙井10个，PVC管200米，村内主干道150米，宽3米，砖砌挡土墙30m³ | 11 | 宁扶字[2020]6号 | 固厚村 | 移民新村 | 村内主干道 | 村内主干道200米，砖砌挡土墙500米，破损路面100平方米，波纹管36米。 | 11 | 乡镇人民政府
固厚乡小计 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
1 | 会同乡 | 南坑村 | 全村组 | 排水沟 | 排水沟高0.5米、宽0.5米、长4000. | 43 | 宁扶字[2020]6号 | 南坑村 | 全村组 | 排水沟 | 排水沟高0.5米、宽0.5米、长2500. | 26 | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 会同乡 | 南坑村 | 南坑组、新王坑组 | 安全饮水 | 安装自来水，供水主管800米，分户管3500米 | 22 | 宁扶字[2020]1号 | 南坑村 | 南坑组、新王坑组 | 安全饮水 | 安装自来水，供水主管800米，分户管1300米 | 12 | 县水利局 乡镇人民政府
[8 empty] | 南坑村 | 上庄、上斜 | 安全饮水 | 上庄、上斜新建取水池3个，进水池1只（3*5*1）蓄水池2只(3*6*1），安装水管4100 | 27 | 县水利局 乡镇人民政府
会同乡小计 | [5 empty] | 65 | [5 empty] | 65
1 | 洛口镇 | 南岭村 | 王泥田组 | 排水沟 | 涵管ø50长162m，沉井3长0.8m宽0.5m、长430m宽0.4m高0.4m。 | 17 | 宁扶字2020［6号］ | 南岭村 | 陂头四组 | 排水沟 | 1.排水池浆砌石(12m*110m*1.8m);2.排污涵管ø80cm(23m)、ø60cm(40m)、ø50cm(10m);3、沉井4只规格(1只3m*2m)、(3只0.8m*0.6m)盖板用无缝钢管焊接;4.红砖砌排水沟长42m宽0.6m高1m，长200m宽0.4m*0.5m，长113m宽0.3m高0.3m;5.排水沟及盖板(22m*0.6m*1m)、(113m*0.3m*0.3m) | 17 | 县农业农村局 乡镇人民政府
洛口镇小计 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
1 | 梅江镇 | 高坑村 | 高坑 | 排污管 | 高坑自然村排污沟：铺设Φ500混凝土涵管 | 100 | 宁扶字[2020]2号 | 高坑村 | 高坑自然村九龙湾预留地建设 | 排污管 | 650米DN300混凝土管铺设，1000米DN500混凝土管铺设，1000米Φ500波纹管铺设，850米Φ300mm波纹管，280m²路面拆除及恢复，砖砌排水沟及盖板，100座沉井。 | 100 | 县生态环境局 乡镇人民政府
2 | 梅江镇 | 高坑村 | 富垱塘、撑坝 | 排污沟 | 铺设Φ500、Φ300、混凝土涵管 | 12 | 宁扶字[2020]2号 | 高坑村 | 富垱塘一、二组 | 排污沟 | 富垱塘一、二组排污沟铺设Φ500、Φ300规格300米，水泥路面修复300米。 | 12 | 县生态环境局 乡镇人民政府
3 | 梅江镇 | 庵边村 | 村脑等 | 排污沟 | 村脑、村尾、新村、高湖等组砖砌排污沟1450米、Φ500混凝土涵管630米、Φ300双壁波纹管800米、沉井32只 | 55 | 宁扶字[2020]1号 | 全镇 |  | 住房维修加固 | 檐阶、排水(污)沟、内外墙粉刷、瓦面屋顶加固、室内扣倒板、木门窗油漆、室内地面硬化、屋顶加固(消除渗漏)等 | 64.2 | 县住建局 乡镇人民政府 | 受515台风影响房屋受损
4 | 梅江镇 | 赖坑村 | 赖坑组 三坑组 | 村内主干道 | 村内道路硬化，长310米、宽3米 | 9.2 | 宁扶字[2020]6号
梅江镇小计 | [5 empty] | 176.2 | [5 empty] | 176.2
1 | 赖村镇 | 老嵊场村 | 全村 | 排水沟 | 新建排水沟，规格宽0.3米*高0.4米，长600米；规格宽0.3米*高0.3米，长1800米 | 31.68 | 宁扶字[2020]6号 | 老嵊场村 | 全村 | 排水沟 | 新建排水沟，0.3*0.4m，长150米；0.5*0.5m，长200米；0.3*0.3m，长80米。公路挡土墙：长20米，高5米*宽1.1米；长110米，高4.5米*宽1.15米；长20米，高1.8米*宽0.7米 | 31.68 | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 赖村镇 | 蒙坊村 | 下排 | 排水沟 | 新建下排组暗沟排水沟30cm*30cm,长1100米；新建荷包安置点排水沟30cm*30cm，长600米；新建腊树、芙蓉组排水沟30cm*30cm，长500米. | 34.5 | 宁扶字[2020]1号 | 蒙坊村 | 下排 | 排水沟 | 砖墙、沟底、檐阶抹面2657㎡，其中沟底及檐阶抹面为131㎡；ø50cm涵管8m,ø40cm涵管6m；砖砌挡土墙108m³,砖砌墙抹面240㎡；粉墙70㎡；填土方542m³，挖土方650m³ | 34.5 | 县农业农村局 乡镇人民政府
赖村镇小计 | [5 empty] | 66.18 | [5 empty] | 66.18
1 | 田埠乡 | 文明村 | 里社等六个组 | 排污沟 | 里社、村里、火麻等六个组排污沟：宽30cm*高40cm，10cm厚垫层、24cm厚水沟砌筑。 | 23 | 宁扶字[2020]6号 | 文明村 | 里社等六个组 | 排污沟 | 里社、村里、火麻等六个组排污沟：宽40cm*高40cm，300米、10cm厚垫层、24cm厚水沟砌筑。50#水泥涵管60米、50#波纹管65米、30#波纹管600米、 | 23 | 县生态环境局 乡镇人民政府
田埠乡小计 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
1 | 长胜镇 | 新圩村 | 全村 | 村内主干道 | 全村村内主干道0.9公里，宽3.5米，厚0.18米 | 36 | 宁扶字[2020]6号 | 宁都县 | 宁都县 | 产业奖补 | 按照省、市关于应对新冠肺炎影响，对贫困户滞销农产品进行再补贴，补贴农户数约为4600户 | 36 | 县农业农村局
长胜镇小计 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
全县合计 | [5 empty] | 414.38 | [5 empty] | 414.38