## 2023专项第四批
附件
宁都县2023年第四批财政专项衔接补助资金项目计划汇总表
资金单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 |  |  | 行政村属性 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | [6 empty] | 责任单位 | 备注
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  |  | 财政专项衔接资金 | 整合涉 农资金 | 建设任务及规模 |  |  | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
[10 empty] | 建设内容 | 单位 | 数量
1 | 产业发展 | 光伏电站 | 对坊乡 | 坑塘村 | 坑塘 | 14-5县扶村 | 50 | 市级衔接 |  | 新建村集体所有光伏电站一座，发电功率160KW | 千瓦 | 160 | 财政评审标准 | 2023.07-09 | 村集体每年可增收6万元，通过设置公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象户15户，每户增收6000元以上 | ≥97% | 县发展改革委 乡镇人民政府 | 挂
产业发展小计 | [6 empty] | 50
1 | 人居环境整治 | 村庄环境长效管护 | 全县 | 全县 |  | / | 299 | 市级衔接 |  | 全县所有行政村(299个)农村环境治理长效管护，按每村5万元计算，用于299个行政村不少于500个脱贫监测户从事村级环卫公益岗位、1097处村内垃圾中转点垃圾清运、299个村1200余套村级环卫设施设备维修等 | 村 | 299 | 5万元/村 | 2022.01-12 | 对村庄环境治理进行长效管护，保证299个村卫生治理效果、确保从事村组环卫公益岗脱贫人员，人均增收10000元以上 | ≥98% | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 人居环境整治 | 农村清洁工程 | 全县 | 全县 |  | / | 843.58 | 市级衔接 |  | 全县299个行政村实施环境卫生清洁工程，主要内容为村内卫生清扫，垃圾及其他影响环境整洁的物品清运处理，按照行政村农业人口740200人为基数人均每年每人70元的标准安排农村生活垃圾治理经费，实行城乡“环卫全域一体化”第三方治理，农村生活垃圾治理达到“日产日清日处理”全覆盖常态化 | 村 | 299 | 70元/人 | 2022.05-08 | 改善村内环境，提升村庄品质，提升全县人民群众特别是农村脱贫群众幸福指数，全县脱贫户均受益 | ≥98% | 县农业农村局 乡镇人民政府
3 | 人居环境整治 | 村内道路 | 对坊乡 | 坑塘村 | 新屋组、中迳组等中迳组、窑前组等 | 14-5县扶村 | 50 | 市级衔接 |  | 新屋组、中迳等组破损公路，长100米，宽4米，厚0.15米，路肩掏空维修加固砌挡土墙长240米，宽0.36米，高2.5米；公共厕所维修：地面破碎55㎡，新建蹲位蹲盆6个，蹲位隔墙长3米，宽1.5米，厚0.12米（含4面墙），接通32cm冲水管60米，蹲位厕门6扇，屋顶新盖树脂瓦60㎡；公路防护栏等。窑前组公路硬化长500米，宽3.5米，厚0.18米。中迳组通组公路硬化长210米，宽3.5米，厚0.18米 | 米 | 1050 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路通行条件，提升村庄环境卫生条件，保障133户群众出行安全，改善生活环境，脱贫户56户 | ≥98% | 县交通局 乡镇人民政府 | 挂
4 | 人居环境整治 | 入户道 | 赖村镇 | 莲子村 | 陈坎 | 14-5省扶村 | 100 | 市级衔接 |  | 村内道路硬化4400平方米，厚0.18米，基础配套设施建设；道路水沟配套、浆砌石道路护坡设施建设 | 平方米 | 4400 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路条件，保障213户村民出行安全，脱贫户21户 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 挂
5 | 人居环境整治 | 道路修复 | 田头镇 | 边斜村 | 塘背、边斜组 | 14-5县扶村 | 100 | 市级衔接 |  | 村内道路修复，长2.5公里、宽3米；带盖板排水沟300米，排污管200米，检查井6个 | 公里 | 2.5 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路通行条件，保障138户群众出行安全，脱贫户15户 | ≥96% | 县交通局 乡镇人民政府 | 挂
人居环境整治小计 | [6 empty] | 1392.58
全县合计 | [6 empty] | 1442.58