## 第二批
附件
宁都县2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划汇总表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 |  |  | 行政村属性 | 资金规模 | 绩效目标 | [6 empty] | 责任单位 | 备注
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  |  | 建设任务及规模 |  |  | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
[8 empty] | 建设内容 | 单位 | 数量
1 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 肖田乡 | 带源村 | 一二三四组 | 14-5省扶村 | 36.7 | 新设100吨/天净水一体化设备1套，新建安全防护墙约72 m3，常压输电线约0.2km | 套 | 1 | 财政评审标准 | 2023.7-10 | 改善供水条件，保障村内120户村民饮水安全，脱贫户17户 | ≥98% | 县水利局 乡镇人民政府
2 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水提升 | 梅江镇 | 碧岸村 | 排上组 | 非贫困村 | 8 | 新建深水井一口，估计深150米，铺设75mm供水管500米，新建水池一座，抽水设备一套 | 米 | 150 | 财政评审标准 | 2023.7-10 | 解决20户420人（其中脱贫人口和监测对象133人）季节性缺水问题，保障饮水安全 | ≥95% | 县水利局 乡镇人民政府
3 | 安全饮水基础设施 | 供水管道 | 洛口镇 | 严坊村 | 村头组、潦源组 | 非贫困村 | 10 | 村头、潦源等组新铺设∅90水管，长约4500米，加固过滤池 | 米 | 4500 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 保障70户297人的饮水安全，脱贫户13户58人 | ≥96% | 县水利局 乡镇人民政府
4 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 会同乡 | 南田村 | 南田组 | 非贫困村 | 8 | 新铺设自来水管网，其中De150PE管50米，De110PE管100米，De63PE管400米，De32PE管150米，配件若干。 | 米 | 700 | 财政评审标准 | 2023.03-11 | 保障48户186人的饮水安全，其中脱贫户6户23人 | ≥95% | 县水利局 乡镇人民政府
5 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 竹笮乡 | 鹅婆村 | 鹅婆、角背、新村、中院 | 14-5县扶村 | 55 | 新建加压站1座；铺设主管网PE160MM*1500M；3,分管网PE63MM*1500M;PE50MM*2000M;PE32MM*3000M；PE75MM*1000M； 水表190个 | 米 | 9000 | 财政评审标准 | 2023.03-11 | 改善供水条件，解决4个小组190户627人安全饮水问题，脱贫户51户 | ≥95% | 县水利局 乡镇人民政府
6 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 湛田乡 | 长乐村 | 猪源组 | 14-5县扶村 | 10 | 1.安全引水管道铺设：主管50PE管长2500m、分管32PE管500m及配件； 2.入户道硬化800平方米，厚0.1米 | 米 | 3200 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善供水条件，解决猪源组35户136人安全饮水问题，脱贫户9户 | ≥96% | 县水利局 乡镇人民政府
7 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 会同乡 | 会同村 | 横塅、水南、下布 | 非贫困村 | 10 | 新建横塅、水南、下布自然村管道铺设，长度63PE管1800米、50PE管1600米、32PE管1600米及配件 | 米 | 5000 | 财政评审标准 | 2023.7-10 | 改善村民的生活质量，有效解决3个自然村村民的安全饮水问题，其中脱贫户55户 | ≥96% | 县水利局 乡镇人民政府
8 | 安全饮水基础设施 | 饮用水管道铺设 | 长胜镇 | 新圩村 | 水南 | 14-5省扶村 | 20 | 新建水南小组饮水管网，铺设50管长2500米，管网配件若干 | 米 | 2500 | 财政评审标准 | 2023.7-10 | 改善供水条件，保障65户220人口饮水安全，其中脱贫户12户63人 | ≥98% | 县水利局 乡镇人民政府
9 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 固厚乡 | 上坎村 | 洋田组 | 非贫困村 | 18 | 新建取水池、蓄水池各1座，铺设供水管道3000米等 | 米 | 3000 | 财政评审标准 | 2023.7-10 | 改善供水条件，保障50户村民生活用水安全，脱贫户9户 | ≥98% | 县水利局 乡镇人民政府
安全饮水基础设施小计 | [6 empty] | 175.7
1 | 就业帮扶 | 省外务工交通补贴 | 全县 | 全县 | 全县 |  | 600 | 对2023年脱贫及三类人员县外、省外务工进行交通补贴，计划扶持38000人，补助标准省外500元/人/年、深度贫困村劳动力600元/人/年、省内县外300元/人/年、深度贫困村400元/人/年 | 人 | 38000 | 500元/人 600元/人 | 2023.7-10 | 鼓励有劳动能力的脱贫及三类人员外出务工，巩固31500户38000人脱贫成果，户均增收2万元以上 | 100% | 县就业服务中心 乡镇人民政府
就业帮扶小计 | [6 empty] | 600
1 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 全县 | 全县 | 全县 | / | 220 | 对全县脱贫户、监测户子女就读中、高级职业技能培训学历教育进行补助，每人每学年补助3000元，预算新增补助740人 | 人 | 740 | 3000元/学年 | 2022.9-2023-7 | 提高脱贫劳动力就业技能、提供就业，巩固脱贫成效，贫困人口约740人直接受益 | 100% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
教育帮扶小计 | [6 empty] | 220
1 | 产业发展 | 光伏电站 | 对坊乡 | 坑塘村 | 坑塘 | 14-5县扶村 | 50 | 新建村集体所有光伏电站一座，发电功率160KW | 千瓦 | 160 | 财政评审标准 | 2023.07-09 | 村集体每年可增收6万元，通过设置公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象户15户，每户增收6000元以上 | ≥97% | 县发展改革委 乡镇人民政府
2 | 产业发展 | 产业奖补 | 固村镇 | 全镇 |  | / | 140 | 对2023年全镇脱贫户及“三类人员”自主发展优势种、养业进行奖补扶持，全镇约扶持1200户 | 户 | 1200 | 执行宁农办字［2022］6号文件标准 | 2023.07-10 | 鼓励脱贫户发展种、养业，巩固1200户群众脱贫成果，户均可增收1100元以上 | ≥98% | 县农业农村局 乡镇人民政府
3 | 产业发展 | 光伏电站 | 固厚乡 | 王竹村 |  | 14-5县扶村 | 50 | 新建村集体所有光伏电站一座，建设功率100千瓦 | 千瓦 | 100 | 政府采购标准 | 2023.07-09 | 村集体经济增收5万元/年，通过公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象9户，户均增收不低于5500元/年 | ≥98% | 县委组织部 乡镇人民政府
4 | 产业发展 | 光伏电站 | 黄陂镇 | 大桥坝村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 新建村集体所有光伏电站一座，建设功率100千瓦 | 千瓦 | 100 | 政府采购标准 | 2023.07-09 | 村集体经济增收5万元/年，通过公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象10户，户均增收不低于6000元/年 | ≥98% | 县委组织部 乡镇人民政府
5 | 产业发展 | 光伏电站 | 赖村镇 | 岩背村 |  | 非贫困村 | 50 | 新建村集体所有光伏电站一座，建设功率100千瓦 | 千瓦 | 100 | 政府采购标准 | 2023.07-09 | 村集体经济增收5万元/年，通过公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象13户，户均增收不低于5000元/年 | ≥97% | 县委组织部 乡镇人民政府
6 | 产业发展 | 白莲加工车间 | 田埠乡 | 田埠村 | 流里组 | 移民集中安置点 | 180 | 续建白莲加工车间，长55米，宽12.5米，完善室内装修、水电安装、变压器配套设施、深水井2口及相关附属基础设施 | 平方米 | 688 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 村集体年增收3万元，18户白莲加工户户均增收1万元，23户脱贫户务工增收不低于2000元/户 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
7 | 产业发展 | 光伏电站 | 田头镇 | 江背村 |  | 非贫困村 | 50 | 新建村集体所有光伏电站一座，建设功率100千瓦 | 千瓦 | 100 | 政府采购标准 | 2023.07-09 | 村集体经济增收5万元/年，通过公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象12户，户均增收不低于5000元/年 | ≥97% | 县委组织部 乡镇人民政府
8 | 产业发展 | 光伏电站 | 田头镇 | 迳头村 |  | 非贫困村 | 50 | 新建村集体所有光伏电站一座，建设功率100千瓦 | 千瓦 | 100 | 政府采购标准 | 2023.07-09 | 村集体经济增收5万元/年，通过公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象11户，户均增收不低于5000元/年 | ≥98% | 县委组织部 乡镇人民政府
9 | 产业发展 | 光伏电站 | 肖田乡 | 柏树村 |  | 14-5县扶村 | 50 | 新建村集体所有光伏电站一座，建设功率100千瓦 | 千瓦 | 100 | 政府采购标准 | 2023.07-09 | 村集体经济增收5万元/年，通过公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象10户，户均增收不低于5000元/年 | ≥99% | 县委组织部 乡镇人民政府
10 | 产业发展 | 光伏电站 | 长胜镇 | 新圩村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 新建村集体所有光伏电站一座，建设功率100千瓦 | 千瓦 | 100 | 政府采购标准 | 2023.07-09 | 村集体经济增收5万元/年，通过公益性岗位、奖补带动脱贫及监测对象12户，户均增收不低于5000元/年 | ≥99% | 县委组织部 乡镇人民政府
11 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 安福乡 | 安福村 |  | 14-5省扶村 | 40 | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机2台，普通油菜旋耕播种一体机6台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备8台，无人机1台。 | 台 | 27 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户414户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 马迹村 |  | 14-5省扶村 | 40
12 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 蔡江乡 | 蔡江村 |  | 14-5省扶村 | 40 | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机2台，普通油菜旋耕播种一体机6台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备8台，无人机1台。 | 台 | 27 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户524户，户均增收不低于2000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 罗坑村 |  | 14-5省扶村 | 40
13 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 大沽乡 | 读书坑村 |  | 14-5省扶村 | 31 | 804型拖拉机1台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机1台，普通油菜旋耕播种一体机5台，边沟机2台，6.0型水稻收割机1台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备6台，无人机1台。 | 台 | 21 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户835户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 垄下村 |  | 14-5省扶村 | 31
14 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 钓峰乡 | 下湾村 |  | 14-5省扶村 | 51 | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机3台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机1台。 | 台 | 34 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户521户，户均增收不低于2100元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 中罗村 |  | 14-5省扶村 | 51
15 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 东山坝镇 | 东山坝村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 804型拖拉机5台，1204型拖拉机5台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机6台，普通油菜旋耕播种一体机18台，边沟机6台，6.0型水稻收割机5台，7.0型水稻收割机7台，油菜收割配套设备24台，无人机3台。 | 台 | 85 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户978户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 石湖村 |  | 14-5省扶村 | 100
|  |  |  | 赣背村 |  | 14-5县扶村 | 39
16 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 东韶乡 | 琳池村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机13台，边沟机4台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机5台，油菜收割配套设备18台，无人机3台。 | 台 | 61 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户928户，户均增收不低于2000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 南团村 |  | 14-5省扶村 | 80
17 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 对坊乡 | 对坊村 |  | 14-5省扶村 | 62 | 804型拖拉机3台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机4台，普通油菜旋耕播种一体机8台，边沟机3台，6.0型水稻收割机3台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备12台，无人机2台。 | 台 | 41 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户786户，户均增收不低于2500元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 葛藤村 |  | 14-5省扶村 | 62
18 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 固村镇 | 固村村 |  | 14-5省扶村 | 68 | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机15台，边沟机5台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机6台，油菜收割配套设备20台，无人机3台。 | 台 | 68 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户981户，户均增收不低于3100元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 湖坊村 |  | 14-5省扶村 | 68
|  |  |  | 下河村 |  | 14-5省扶村 | 68
19 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 固厚乡 | 观下村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机2台。 | 台 | 34 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户721户，户均增收不低于2600元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 楂源村 |  | 14-5省扶村 | 34
|  |  |  | 固厚村 |  | 14-5市扶村 | 20
20 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 黄陂镇 | 大桥坝村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 804型拖拉机5台，1204型拖拉机5台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机6台，普通油菜旋耕播种一体机18台，边沟机6台，6.0型水稻收割机5台，7.0型水稻收割机7台，油菜收割配套设备24台，无人机3台，油菜烘干机5台，油菜移栽机10台，油菜育秧生产线2条。 | 台 | 96 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户989户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 坪溪村 |  | 14-5省扶村 | 100
|  |  |  | 山堂村 |  | 14-5市扶村 | 50
|  |  |  | 大湖村 |  | 14-5县扶村 | 25
|  |  |  | 高田村 |  | 14-5县扶村 | 25
21 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 黄石镇 | 大雅坪村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 804型拖拉机3台，1204型拖拉机3台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机4台，普通油菜旋耕播种一体机10台，边沟机3台，6.0型水稻收割机3台，7.0型水稻收割机4台，油菜收割配套设备14台，无人机2台。 | 台 | 47 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户730户，户均增收不低于2000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 沙子岭村 |  | 14-5省扶村 | 50
|  |  |  | 石头村 |  | 14-5省扶村 | 41
22 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 会同乡 | 南坑村 |  | 14-5省扶村 | 89 | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机13台，边沟机4台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机5台，油菜收割配套设备18台，无人机2台。 | 台 | 60 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户436户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 谢家坊村 |  | 14-5省扶村 | 89
23 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 赖村镇 | 浮竹村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机15台，边沟机5台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机6台，油菜收割配套设备20台，无人机3台。 | 台 | 68 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户738户，户均增收不低于2000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 山坑村 |  | 14-5省扶村 | 100
|  |  |  | 新民村 |  | 14-5省扶村 | 54
24 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 洛口镇 | 洛口村 |  | 14-5省扶村 | 120 | 804型拖拉机6台，1204型拖拉机6台，1604型拖拉机3台，智能油菜旋耕播种一体机9台，普通油菜旋耕播种一体机21台，边沟机8台，6.0型水稻收割机7台，7.0型水稻收割机8台，油菜收割配套设备30台，无人机4台，油菜烘干机4台，油菜移栽机10台，油菜育秧生产线2条。 | 台 | 116 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户677户，户均增收不低于2500元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 球田村 |  | 14-5省扶村 | 90
|  |  |  | 麻田村 |  | 14-5市扶村 | 50
|  |  |  | 高排村 |  | 14-5县扶村 | 30
|  |  |  | 古夏村 |  | 14-5县扶村 | 30
|  |  |  | 南岭村 |  | 14-5县扶村 | 30
25 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 梅江镇 | 湖田村 |  | 14-5省扶村 | 47 | 804型拖拉机3台，1204型拖拉机3台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机4台，普通油菜旋耕播种一体机10台，边沟机3台，6.0型水稻收割机3台，7.0型水稻收割机4台，油菜收割配套设备14台，无人机2台。 | 台 | 47 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户1494户，户均增收不低于2000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 罗家村 |  | 14-5省扶村 | 47
|  |  |  | 七里村 |  | 14-5省扶村 | 47
26 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 青塘镇 | 南堡村 |  | 14-5省扶村 | 90 | 804型拖拉机3台，1204型拖拉机3台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机4台，普通油菜旋耕播种一体机10台，边沟机3台，6.0型水稻收割机3台，7.0型水稻收割机4台，油菜收割配套设备14台，无人机2台。 | 台 | 47 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户694户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 河背村 |  | 14-5市扶村 | 50
27 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 石上镇 | 石上村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 804型拖拉机5台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机6台，普通油菜旋耕播种一体机16台，边沟机6台，6.0型水稻收割机5台，7.0型水稻收割机6台，油菜收割配套设备22台，无人机3台，油菜烘干机5台 | 台 | 80 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等不少于25户以上，户均增收不少于5000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 游家坊村 |  | 14-5省扶村 | 100
|  |  |  | 蛇形排村 |  | 14-5市扶村 | 50
28 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 田埠乡 | 东龙村 |  | 14-5省扶村 | 30 | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机2台，普通油菜旋耕播种一体机6台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备8台，无人机1台。 | 台 | 27 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户871户，户均增收不低于2000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 洋坑村 |  | 14-5省扶村 | 50
29 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 田头镇 | 白沙村 |  | 14-5省扶村 | 53 | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机3台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机11台，边沟机4台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机4台，油菜收割配套设备16台，无人机2台。 | 台 | 54 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户1794户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 璜山村 |  | 14-5省扶村 | 53
|  |  |  | 琵琶村 |  | 14-5省扶村 | 53
30 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 肖田乡 | 带源村 |  | 14-5省扶村 | 33 | 804型拖拉机1台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机2台，普通油菜旋耕播种一体机4台，边沟机2台，6.0型水稻收割机1台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备6台，无人机1台。 | 台 | 21 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户457户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 朗源村 |  | 14-5省扶村 | 33
31 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 小布镇 | 陂下村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机2台。 | 台 | 34 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户539户，户均增收不低于4000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 上潮村 |  | 14-5县扶村 | 5
32 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 湛田乡 | 井源村 |  | 14-5省扶村 | 104 | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机2台。 | 台 | 34 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 成立专业合作社，按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户341户，户均增收不低于2000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
33 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 长胜镇 | 赖坊村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 804型拖拉机6台，1204型拖拉机6台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机8台，普通油菜旋耕播种一体机20台，边沟机7台，6.0型水稻收割机6台，7.0型水稻收割机8台，油菜收割配套设备28台，无人机4台，油菜烘干机5台，油菜移栽机10台，油菜育秧生产线2条。 | 台 | 108 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户577户，户均增收不低于5000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 水枞村 |  | 14-5省扶村 | 100
|  |  |  | 新圩村 |  | 14-5省扶村 | 100
|  |  |  | 果子园村 |  | 14-5县扶村 | 41
34 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 竹笮乡 | 九塘村 |  | 14-5省扶村 | 52 | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机2台，油菜移栽机10台，油菜育秧生产线2条。 | 台 | 44 | 政府采购标准 | 2023.07-10 | 在乡镇层面成立专业合作社，各村按补助资金规模入股分配资产权属，村按补助资金年化6%获得收益，确保每村通过带动脱贫户及监测对象户参与种植、务工等，受益脱贫户和监测户137户，户均增收不低于3000元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
|  |  |  | 松湖村 |  | 14-5省扶村 | 52
产业发展小计 | [6 empty] | 4608
1 | 基础设施建设 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 90 | 安置点建设小菜园、小果园，共约10000m2 | 平方米 | 10000 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善移民安置点环境条件，提升安置点品质，保障49户197人生产生活，确保搬得出，稳得住 | ≥97% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
2 | 基础设施建设 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 40 | 移民安置点填平整治：0.3m*0.3m暗沟1500米，0.6m*0.6m暗沟80米，0.8m*0.8m水沟50米，Φ110PVC管1500米，0.8m*0.8m水泥涵管200米 | 米 | 3330 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善移民安置点环境条件，提升49户197人安置移民的居住环境质量，保障移民群众居住安全 | ≥98% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
3 | 基础设施建设 | 林草措施 | 钓峰乡 | 曾村村、东山下村 |  | 14-5县扶村 | 26.28 | 曾村村、东山下村等实施封禁治理，补植面积约26.64hm² | 公顷 | 26.64 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户29户，户均增收不低于1500元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
4 | 基础设施建设 | 封禁治理管护 | 钓峰乡 | 曾村村、东山下村、罗介村 |  | 14-5县扶村 | 7.01 | 曾村村、东山下村、罗介村封禁治理管护，总面积486.93hm² | 公顷 | 486.93 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户29户，户均增收不低于800元 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
5 | 基础设施建设 | 经果林改造 | 东山坝镇 | 城源村、坪田村、斜下村 |  | 14-5县扶村 | 158.85 | 城源村、坪田村、斜下村实施经果林改造，总面积约211.8hm² | 公顷 | 211.8 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户37户，户均增收不低于1200元 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
6 | 基础设施建设 | 林草措施 | 东山坝镇 | 城源村、坪田村、斜下村 |  | 14-5县扶村 | 116.07 | 城源村、坪田村、斜下村等村实施水土保持林草措施：坡面播草20hm²、边坡铺草皮330㎡、水土保持林35.58hm²、封禁治理补植66.11hm² | 公顷 | 121.69 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户73户，户均增收不低于1500元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
7 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 东山坝镇 | 城源村、坪田村、斜下村 |  | 14-5县扶村 | 141.18 | 城源村、坪田村、斜下村等村小型水保工程：排水沟(40*40)2500m、排水沟(20*25)2000m、生产道路2000m、工作便道2000m、沉沙池(100*100*100)20个、沉沙池(60*60*60)80个 | 米 | 8500 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 减轻水土流失，改善生产条件，提高果园效益，保障参与开发的脱贫户37户，户均增收不低于1000元 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
8 | 基础设施建设 | 封禁治理管护 | 东山坝镇 | 城源村、斜下村、坪田村 |  | 14-5县扶村 | 12.74 | 城源村、斜下村、坪田村等村实施封禁治理管护，总面积约884.69hm² | 公顷 | 884.69 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户63户，户均增收不低于800元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
9 | 基础设施建设 | 环境整治 | 固厚乡 | 振兴小区安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 85 | 1.雨污分流管网改造1860米，主要包含铺设雨水HDPE双壁波纹管DN300长240米、HDPE双壁波纹管DN400长1860米、检查井20座、雨水口22座，（含钢筋混凝土盖板），检查井、雨水口加固及管道包封等，污水HDPE双壁波纹管DN400长1860米、检查井20座（含钢筋混凝土盖板），水泥混凝土道路开挖及恢复3800平方米； 2.地质灾害点治理，维修加固挡土墙100立方，围墙维修20米。路面硬化60平米 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善移民安置点雨污管网及基础设施条件，提升移民安置点村庄环境品质，受益搬迁户250户 | ≥96% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
10 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 黄陂镇 | 金沙龙苑移民安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 90 | 1.地质灾害点治理，建设挡土墙90立方；2.建设排水沟，长300米、宽 0.5 米、高 0.5 米，水沟护坡200米；3.3000㎡“微菜园”及附属设施等建设；4.修建水陂1座、拦河坝1座、河道清淤、台阶修复等，生态修复3000㎡ | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 消除安置点安全隐患，改善人居环境，保障移民居住安全，受益移民人口2300人 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
11 | 基础设施建设 | 灌溉水沟 | 黄陂镇 | 杨屋村 | 迳下组 | 非贫困村 | 10 | 杨屋村迳下组灌溉水沟建设，砖砌，长450m，宽50㎝,高50㎝,开挖回填土方，下田板5处 | 米 | 450 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善农田灌溉条件，保障300亩耕地稳产增收，21户脱贫户户均增收不低于400元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
12 | 基础设施建设 | 灌溉水渠 | 黄石镇 | 璜村村 | 龙上、大巷组 | 非贫困村 | 10 | 龙上屋背砖砌灌溉水渠，50*50规格长300m；40*40规格长500m,三面水泥砂浆抹灰，三面不见土 | 米 | 800 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善农田灌溉条件，保障19户脱贫户户均增收1500元以上 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
13 | 基础设施建设 | 公路挡土墙 | 黄石镇 | 沙子岭村 | 大屋组 | 14-5省扶村 | 10 | 石砌主干道路上沙小组段倒塌挡土墙，长29米（下底宽2米，上底宽0.9米，高2米）：大屋、上沙破损路面硬化（其中厚0.18米面积250平方米，厚0.15米面积100平方米）：砖砌便道及排污口25米 | 米 | 80 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善道路通行条件，保障村内4628人的出行安全，脱贫人口113人 | ≥96% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
14 | 基础设施建设 | 排污工程 | 会同乡 | 南田村 | 南田组 | 非贫困村 | 4 | 管道开挖、回填，铺设直径30cm涵管350米，沉沙井16个。 | 米 | 350 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 提升排污条件，改善人居环境，48户186人受益，其中脱贫户6户23人 | ≥96% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
15 | 基础设施建设 | 排灌沟渠 | 赖村镇 | 莲子村 | 上排 | 14-5县扶村 | 45 | 新建排水沟长800m，新建DN600涵管长8m，埋设DN400波纹管长160m，新建沉砂池5座。 | 米 | 960 | 财政评审标准 | 2023.1-2023.12 | 改善蔬菜基地排灌条件，保障参与种植的21户脱贫户增收，户均增收不低于1000元 | ≥96% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
16 | 基础设施建设 | 排水沟 | 赖村镇 | 莲子村 | 陈坎 | 14-5县扶村 | 47 | 新建排水沟长900m、新建沉砂池3座、路面破除6.5m、路面硬化45平方、新建箱涵长5.5m。 | 米 | 900 | 财政评审标准 | 2023.1-2023.12 | 改善蔬菜基地排灌条件，保障参与种植的21户脱贫户增收，户均增收不低于1000元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
17 | 基础设施建设 | 蔬菜基地挡土墙 | 赖村镇 | 莲子村 | 上排 | 14-5县扶村 | 40 | 新建上排蔬菜基地挡土墙，长220m | 米 | 220 | 财政评审标准 | 2023.1-2023.12 | 保护蔬菜基地，，保障21户参与蔬菜种植的脱贫户稳定增收，户均增收不低于1500元 | ≥96% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
18 | 基础设施建设 | 蔬菜基地排灌水渠 | 赖村镇 | 莲子村 | 上排 | 14-5县扶村 | 48 | 新建上排蔬菜基地道路两侧排灌水渠，总长约1100m，沉沙池15个 | 米 | 1100 | 财政评审标准 | 2023.1-2023.12 | 改善蔬菜基地排灌条件，保障参与种植的21户脱贫户增收，户均增收不低于1800元 | ≥97% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
19 | 基础设施建设 | 蔬菜基地排灌水渠 | 赖村镇 | 莲子村 | 陈坎 | 14-5县扶村 | 36 | 新建陈坎蔬菜基地道路两侧排灌水渠，总长约760m，沉沙池10个 | 米 | 760 | 财政评审标准 | 2023.1-2023.12 | 改善蔬菜基地排灌条件，保障参与种植的21户脱贫户增收，户均增收不低于1500元 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
20 | 基础设施建设 | 蔬菜基地小型水保项目 | 赖村镇 | 莲子村 | 上排 | 14-5县扶村 | 29 | 新建上排蔬菜基地周边小型水保项目，水土保持治理，总面积约21500㎡ | 平方米 | 21500 | 财政评审标准 | 2023.1-2023.12 | 治理基地周边环境，防止水土流失，保持蔬菜基地，保障21户种植户稳定增收1500元/户以上 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
21 | 基础设施建设 | 蔬菜基地小型水保项目 | 赖村镇 | 莲子村 | 陈坎 | 14-5县扶村 | 16 | 新建陈坎蔬菜基地周边小型水保项目，水土保持治理，总面积约15000㎡ | 平方米 | 15000 | 财政评审标准 | 2023.1-2023.12 | 治理基地周边环境，防止水土流失，保持蔬菜基地，保障21户种植户稳定增收1500元/户以上 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
22 | 基础设施建设 | 农田设施 | 青塘镇 | 谢村村 | 上下屋、工农 | 14-5县扶村 | 10 | 新建灌溉水沟，长150m*宽0.6m*高0.8m;新建机耕道档土墙，长820m*宽0.24m*高0.5m;长80m*宽0.24m*高1m | 米 | 1050 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 提升农田灌溉条件，保障63户群众农业生产，脱贫户14户，户均增收不低于350元 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
23 | 基础设施建设 | 水渠加固 | 石上镇 | 城头村 | 全村各小组 | 14-5县扶村 | 50 | 维修加固灌溉水渠，长1000米、宽0.6米、高0.7米；长3000米、宽0.3米、高0.4米等 | 米 | 4000 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善全村水田灌溉条件，保障粮食生产安全。766户群众受益，其中脱贫户和监测对象101户375人，户均增收300元以上 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
24 | 基础设施建设 | 封禁治理管护 | 石上镇 | 蛇形排村、温坊村、角源村、游家坊村 |  | 14-5市扶村 | 9.86 | 蛇形排村、温坊村、角源村、游家坊村等村实施封禁治理管护，部面积约684.38hm² | 公顷 | 684.38 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户39户，户均增收不低于800元 | ≥97% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
25 | 基础设施建设 | 林草措施 | 石上镇 | 蛇形排村、温坊村、游家坊、角源村 |  | 14-5市扶村 | 184.21 | 蛇形排村、温坊村、角源村、游家坊等实施水土保持林草措施：坡面播草16hm²、边坡铺草皮6000㎡、水土保持林100.55hm²、封禁治理补植40.8hm² | 公顷 | 116.55 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户84户，户均增收不低于1500元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
26 | 基础设施建设 | 经果林改造 | 石上镇 | 温坊村、游家坊、角源村 |  | 14-5县扶村 | 74.94 | 温坊村、游家坊、角源村实施经果林改造，总面积约99.89hm² | 公顷 | 99.89 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户21户，户均增收不低于1000元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
27 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 石上镇 | 温坊村、游家坊、角源村 |  | 14-5县扶村 | 153.45 | 温坊村、、游家坊、角源村小型水保工程：排水沟(40*40)3000m、排水沟(20*25)2000m、生产道路2000m、工作便道2400m、沉沙池(100*100*100)20个、沉沙池(60*60*60)50个 | 米 | 9400 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 减轻水土流失，改善生产条件，提高果园效益，保障参与开发的脱贫户21户，户均增收不低于1000元 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
28 | 基础设施建设 | 公路挡土墙 | 田埠乡 | 龙下畲族村 | 中屋、下屋、竹一、竹二 | 14-5县扶村 | 18 | 新建道路石砌挡土墙（长*宽*高）（59.4×1.25×2.2）（42×1.3×3.8）（21×1.25×1.8)(13×1.25×3) | 米 | 135 | 财政评审标准 | 2023.07-09 | 改善村内通行条件，保障98户450人出行安全 | ≥95% | 县民宗局 乡镇人民政府 | 少数民族发展
29 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 田头镇 | 南必村、边斜村村 |  | 14-5县扶村 | 129.7 | 南必村、边斜村村实施小型水保工程：排水沟(40*40)3000m、排水沟(20*25)1000m、生产道路1500m、工作便道300m、沉沙池(100*100*100)25个、沉沙池(60*60*60)30个、谷坊2座 | 米 | 5800 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 减轻水土流失，改善生产条件，提高果园效益，保障参与开发的脱贫户95户，户均增收不低于1000元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
30 | 基础设施建设 | 林草措施 | 田头镇 | 南必村、边斜村等 |  | 14-5县扶村 | 120.51 | 南必村、边斜村等村实施小型水保工程：坡面播草8hm²、水土保持林91.07hm² | 公顷 | 99.07 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户95户，户均增收不低于1500元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
31 | 基础设施建设 | 灌溉设施 | 田头镇 | 坪上村 | 坪上组 | 14-5县扶村 | 20 | 新建田源蔬菜基地灌溉设施110#水管700米，储水池及配套设施、大口井2座 | 米 | 700 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 解决200亩大棚蔬菜缺水问题，保障15户种植户增产增收，其中脱贫户6户，户均增收不低于2000元 | ≥96% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
32 | 基础设施建设 | 配套基础设施 | 湛田乡 | 李家坊村 |  | 14-5省扶村 | 80 | 硬化排下组至大竹园产业基地道路长1.2公里，宽4.5米，厚0.18米；完善附属排水管1.2公里（0.4米×0.4米） | 公里 | 1.2 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 可改善产业基地和附件600名群众出行条件。 | ≥95% | 县交通局 乡镇人民政府
33 | 基础设施建设 | 封禁治理管护 | 长胜镇 | 大岭背、真君堂村等9个村 |  | 14-5县扶村 | 18.15 | 大岭背、真君堂村、上南村、栗山村、旱脑村、黄岗村、果子园村、中江村、大坪村等村实施封禁治理管护，总面积约1260.13hm² | 公顷 | 1260.13 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户107户，户均增收不低于800元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
34 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 长胜镇 | 上南村、黄岗村等6个村 |  | 14-5县扶村 | 199.31 | 上南村、黄岗村、栗山村、旱脑村、大坪村、中江村实施小型水保工程：排水沟(40*40)3000m、排水沟(20*25)4000m、生产道路2000m、工作便道3000m、沉沙池(100*100*100)30个、沉沙池(60*60*60)60个 | 米 | 12000 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 减轻水土流失，改善生产条件，提高果园效益，保障参与开发的脱贫户19户，户均增收不低于1000元 | ≥95% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
35 | 基础设施建设 | 经果林改造 | 长胜镇 | 真君堂村、上南村等6个村 |  | 14-5县扶村 | 84.44 | 真君堂村、上南村、栗山村、旱脑村、大坪村、中江村等村经果林改造，总面积约112.59hm² | 公顷 | 112.59 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户19户，户均增收不低于1000元 | ≥96% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
36 | 基础设施建设 | 林草措施 | 长胜镇 | 真君堂村、上南村等9个村 |  | 14-5县扶村 | 409.3 | 真君堂村、上南村、黄岗村、栗山村、旱脑村、大坪村、中江村、大岭背村、果子园村等村实施水土保持林草措施：坡面播草36hm²、水土保持林195.12hm²、封禁治理补植177.36hm² | 公顷 | 418048 | 财政评审标准 | 2023.05-09 | 增强山体涵养水源能力，提高当地脐橙产量和品质，受益脱贫户104户，户均增收不低于1500元 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
37 | 基础设施建设 | 灌溉设施 | 竹笮乡 | 鹅婆村 | 龙头组、角背组 | 14-5县扶村 | 10 | 龙头组：1、新建浆砌拦水坝2座，各长5m，底宽2m，面宽1.5，高2m；2、新修水渠，砖砌长400m，宽0.3m，高0.3m；角背组：1、新建浆砌拦水坝1座，长0.5m，底宽1m，面宽0.8，高0.5m；2、新修水渠砖砌长100m，宽0.3m，高0.3m | 坐 | 3 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善灌溉条件，解决龙头和角背两个自然村230户农户生产灌溉用水，脱贫户33户，户均可增收300元以上 | ≥94% | 县水土保持中心 乡镇人民政府
基础设施建设小计 | [6 empty] | 2634
1 | 农田水利基础设施 | 高标准农田建设 | 全县 | 全县 | 全县 | / | 10665 | 在全县24个乡镇适宜村实施以土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤培肥、生态防护、农田输配电等为主的高标准农田建设，约建设70000亩，按3000元/亩进行奖补 | 亩 | 70000 | 财政评审标准 | 2023-09-12 | 增强农田抵御自然灾害能力，增强地力，提高农田综合生产能力，保障900户脱贫受益户增收500元/户以上 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 农田水利基础设施 | 机耕道路 | 东山坝镇 | 小源村 | 小源一组、鱼形排、新屋下组 | 14-5市扶村 | 10 | 新建小源一组、鱼形排、新屋下组机耕桥1座、机耕道261米、挡土墙60米 | 米 | 320 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 增强农业生产条件，保障了农田灌溉，提高了种植效益，受益脱贫户136户，户均增收不低于800元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
3 | 农田水利基础设施 | 灌溉渠道 | 东韶乡 | 汉口村 | 上村组 | 非贫困村 | 26 | 新建灌溉水渠，总长1000米、宽0.5米、高0.5米；公路涵管口径0.5米计7米 | 米 | 1000 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善59户群众农田灌溉条件，保障群众稳产增收400元/以上，脱贫户17户 | ≥94% | 县农业农村局 乡镇人民政府
4 | 农田水利基础设施 | 灌溉水圳 | 固村镇 | 回龙村 | 大马 | 14-5县扶村 | 10 | 大马组、下新组和墙围组水渠水泥浇筑三面不见土水渠，长600米，宽0.5米，高0.5米，开挖及回填 | 米 | 600 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善约320户1216人群众的农田灌溉，保障农田灌溉生产，户均可增收500元以上 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
5 | 农田水利基础设施 | 灌溉水渠 | 固厚乡 | 明坑村 | 高车 | 非贫困村 | 10 | 明坑村高车小组灌溉工程：新建灌溉水渠，长1100米，砖砌24厘米墙×高40厘米×内宽40厘米 | 米 | 1100 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善灌溉条件，保障120户农田灌溉，促进粮食生产，户均可增收400元以上 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
6 | 农田水利基础设施 | 水渠机耕道 | 黄陂镇 | 高田村 | 村里组、下班上组 | 14-5县扶村 | 10 | 新建水渠200米、红砖24厘米墙×高0.4米×内宽0.4米。修机耕道500米(包含涵管),道路硬化（厚0.18米)长60米宽3米 | 米 | 700 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善农田灌溉及耕作条件，保障200亩耕地稳产增收，17户脱贫户户均增收不低于500元 | ≥94% | 县农业农村局 乡镇人民政府
7 | 农田水利基础设施 | 灌溉水沟 | 黄陂镇 | 乌迳村 | 枧田组、乌迳组 | 非贫困村 | 10 | 水泥砖砖砌灌溉水沟，长550米，规格0.5M*0.5M砂浆抹面，底部砂浆硬化厚0.1M | 米 | 550 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善农田灌溉条件，保障400亩耕地稳产增收，31户脱贫户户均增收不低于450元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
8 | 农田水利基础设施 | 机耕道 | 黄石镇 | 山梓村 | 下彭组 | 非贫困村 | 10 | 修建下彭组农田机耕道：长460m、宽3m | 米 | 460 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善耕作条件，降低14户脱贫耕作成本，户均可增收350元以上 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
9 | 农田水利基础设施 | 灌溉水渠 | 会同乡 | 南坑村 | 王沙 | 14-5省扶村 | 10 | 新建油榨陂灌溉水渠，砖砌550m*50mm*50mm,砂浆抹面，底部砂浆硬化厚10mm | 米 | 550 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 有效解决王沙组87户农户、374亩耕地灌溉问题，脱贫户21户，监测户1户，户均可增收300元以上 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
10 | 农田水利基础设施 | 灌溉排洪水渠 | 会同乡 | 桐口村 | 湾底、村底、屋背等组 | 非贫困村 | 10 | 新建灌溉排洪水渠，长260米、宽1米、高1.1米。 | 米 | 260 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 有效解决湾底、村底、下屋、屋背等组292户、1225亩耕地灌溉问题，脱贫户46户，监测户1户，户均可增收260元以上 | ≥94% | 县农业农村局 乡镇人民政府
11 | 农田水利基础设施 | 灌溉水渠 | 会同乡 | 武朝村 | 小布头一二组 | 14-5县扶村 | 10 | 新建灌溉水渠，高0.5*宽0.5，长度360米；水渠0.3*0.3，长度450米,涵管直径0.6米，长4.5米 | 米 | 810 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 有效解决小布头一、二组57户187人的农田灌溉问题，其中脱贫户15户54人，户均可增收300元以上 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
12 | 农田水利基础设施 | 灌溉水沟 | 赖村镇 | 陂田村 | 陂田 | 14-5县扶村 | 10 | 新建陂田灌溉水沟，砖砌，长1000m，规格40*40㎝ | 米 | 1000 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善社下组230亩农田灌溉条件，保障脱贫户17户户均增收不低于500元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
13 | 农田水利基础设施 | 灌溉设施维修 | 梅江镇 | 湖田村 | 沙窝一组、湖田四组 | 14-5省扶村 | 10 | 沙窝一组：维修大田丘水陂前缓冲池长11米、宽9米、高0.2米（铺设钢筋混凝土）；湖田四组：维修加固王坑水陂一座长15米、宽0.3米、高2.2米，新建水渠300（50*50） | 米 | 326 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 解决85户402人（其中脱贫人口和监测对象68人）村民的农田灌溉问题，提高农民收入户均300元以上 | ≥94% | 县农业农村局 乡镇人民政府
14 | 农田水利基础设施 | 灌溉水圳 | 青塘镇 | 赤水村 | 赤水 | 非贫困村 | 10 | 新建红砖浆砌三面不见土水圳，长500米、宽0.5米、高0.5米，水泥抹面，开沟及回填 | 米 | 500 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善农田灌溉条件，保障489名村民稳产增收，脱贫户61户，户均增收不低于400元 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
15 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 青塘镇 | 青塘村 | 新若 | 非贫困村 | 10 | 新建混凝土水陂一座（长4米*宽0.7*高1长），铺设聚乙烯PE100管（Ø200）140米，河道开挖管道，管道固定 | 座 | 1 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善农田灌溉条件，保障97户村民农田有效灌溉，脱贫户19户，户均增收不低于450元 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
16 | 农田水利基础设施 | 灌溉水沟 | 石上镇 | 池布村 | 曾坊组 | 非贫困村 | 10 | 新建灌溉水沟，长650米，400*400，三面抹水泥 | 米 | 650 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善曾坊水田灌溉条件，保障粮食生产安全。156户群众受益，其中脱贫户20户78人，户均增收350元以上 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
17 | 农田水利基础设施 | 灌溉设施除险加固 | 田头镇 | 江背村 | 白背组、上屋 | 非贫困村 | 30 | 白背组山塘除险加固，新建钢筋混凝土挡土墙，长100米、高2.5米、宽0.6米；白背组山塘新建挡土墙，长30米、宽0.48米、高2米；上屋组水渠除险加固，新建钢筋混凝土挡土墙，长100米、高3米、宽0.5米 | 米 | 230 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善灌溉条件，有效解决210亩农田灌溉用水，保障24户脱贫户农业生产，户均增收500元以上 | ≥94% | 县农业农村局 乡镇人民政府
18 | 农田水利基础设施 | 灌溉管网 | 田头镇 | 迳头村 | 王泥、祠堂 | 非贫困村 | 50 | 全村建设灌溉管网，￠250mmPE地下灌溉水管950m，阀门6只，蓄水池6个 | 米 | 950 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善336户群众农田灌溉条件，保障户均增收500元以上，脱贫户37户 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
19 | 农田水利基础设施 | 农田设施 | 田头镇 | 迳头村 | 上村、杨梅 | 非贫困村 | 10 | 建设宽3米机耕道150米，300mm*300mm灌溉水渠300米（含大直径抗旱井1口） | 米 | 300 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善336户群众农田灌溉条件，保障农户增收，脱贫户37户，户均增收260元以上 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
20 | 农田水利基础设施 | 灌溉蓄水池 | 小布镇 | 树陂村 | 树陂 | 14-5县扶村 | 30 | 新建茶园蓄水池，水管63型号2000米。110型号1000米，茶园蓄水池直径10米，高1.8米，山顶蓄水池一座长15米，高1.2米 | 米 | 2000 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善茶园灌溉条件，保障45户茶农稳定增收，户均增收不低于1500元，脱贫户6户34人 | ≥94% | 县农业农村局 乡镇人民政府
21 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 肖田乡 | 小吟村 | 东池组 | 14-5县扶村 | 10 | 新建下墩水陂：长10米、水面高3.5米、基础高1.5米、底宽5米、面宽2米、两边八字墙：长11米，八字墙面宽1米 | 米 | 21 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善灌溉条件，保障村内45户村民农田灌溉需求，脱贫户11户，户均可增收400元以上 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
22 | 农田水利基础设施 | 农田设施 | 长胜镇 | 中江村 | 坝底组、内村组、曹屋组 | 非贫困村 | 10 | 新建排水渠，长300米，高0.8米，宽1米，三面水泥;新建机耕道，长1000米，宽2.2米 | 米 | 1300 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善农田灌溉及耕作件,保障受益脱贫户36户农业生产，户均可增收300元以上 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
农田水利基础设施小计 | [6 empty] | 10971
1 | 人居环境整治 | 农村清洁工程 | 长胜镇 | 青树村、水枞村等6个村 |  | 14-5县扶村 14-5省扶村 | 111 | 长胜镇青树、长胜、中江、水枞、窖下、大坪等6个行政村实施环境卫生清洁工程，主要内容为村内卫生清扫，垃圾及其他影响环境整洁的物品清运处理，实行城乡“环卫全域一体化”第三方治理，农村生活垃圾治理达到“日产日清日处理”全覆盖常态化 | 村 | 6 | 政府采购标准 | 2022.05-08 | 改善村内环境，提升村庄品质，提升人民群众幸福指数，6个行政村村内所有人口均受益，其中脱贫户329户 | ≥98% | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 人居环境整治 | 村内道路 | 对坊乡 | 坑塘村 | 新屋组、中迳组等中迳组、窑前组等 | 14-5县扶村 | 50 | 新屋组、中迳等组破损公路，长100米，宽4米，厚0.15米，路肩掏空维修加固砌挡土墙长240米，宽0.36米，高2.5米；公共厕所维修：地面破碎55㎡，新建蹲位蹲盆6个，蹲位隔墙长3米，宽1.5米，厚0.12米（含4面墙），接通32cm冲水管60米，蹲位厕门6扇，屋顶新盖树脂瓦60㎡；公路防护栏等。窑前组公路硬化长500米，宽3.5米，厚0.18米。中迳组通组公路硬化长210米，宽3.5米，厚0.18米 | 米 | 1050 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 为56户脱贫户解除道路安全隐患，方便群众生活出行。为56户脱贫户解除道路安全隐患，方便群众生活出行。 | ≥98% | 县交通局 乡镇人民政府
3 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 固村镇 | 里村村 | 里村组 | 非贫困村 | 43 | 新建石砌挡土墙，约1000立方米及附属水沟约1000米 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 消除安全隐患，保护通村主干道，保障173人的出行安全，脱贫户14户 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
4 | 人居环境整治 | 公共基础照明项目 | 固村镇 | 里村村 | 全村各小组 | 非贫困村 | 8 | 安装杆长6米公共基础照明太阳能路灯30盏 | 盏 | 30 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内夜间照明条件，保障51户村民出行安全，脱贫户11户 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
5 | 人居环境整治 | 村内道路 | 黄陂镇 | 大湖 | 罗田、大园组 | 14-5县扶村 | 23 | 新建村内道路，长260米、宽4.5米；安装公共基础照明太阳能路灯38盏 | 公里 | 0.26 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路通行条件，保障80户275人出行安全，脱贫户17户 | ≥97% | 县交通局 乡镇人民政府
6 | 人居环境整治 | 入户道 | 黄陂镇 | 大湖村 | 杨潭，建新等组 | 14-5县扶村 | 10 | 新建杨潭，建新，竹脑，菜子，苧头，槽坑等组入户道，总长约450米，宽2.5米*厚0.15米 | 米 | 450 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路条件，保障110户350人出行安全，脱贫户21户 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
7 | 人居环境整治 | 村内道路 | 黄陂镇 | 黄陂村 | 柴行、上街等组 | 非贫困村 | 10 | 上街、百富、竹山、柴行等组水泥路面硬化130立方，水沟混凝土60立方 | 立方米 | 190 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路通行条件，保障1200人出行安全，脱贫人口97人 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
8 | 人居环境整治 | 村内道路硬 | 会同乡 | 南田村 | 下坛口、石示头、坛迳 | 非贫困村 | 10 | 主干道硬化3.5米*0.18米*240米；铺设内空50厘米水泥涵管12米；新建内空1米沉沙井3个 | 公里 | 0.24 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 有效解决45户农户出行安全、环境治理问题，其中脱贫户6户 | ≥95% | 县交通局 乡镇人民政府
9 | 人居环境整治 | 入户道 | 赖村镇 | 莲子 | 陈坎 | 14-5省扶村 | 100 | 村内道路硬化4400平方米，厚0.18米，基础配套设施建设；道路水沟配套、浆砌石道路护坡设施建设 | 平方米 | 4400 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路条件，保障213户村民出行安全，脱贫户21户 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
10 | 人居环境整治 | 村内主干道 | 洛口镇 | 球田村 | 王坑溪背等组 | 14-5省扶村 | 10 | 新建王坑溪背等组主干道，长350米，宽3.5米，厚0.18米 | 公里 | 0.35 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路的，保障50户200人出行安全，脱贫户11户 | ≥95% | 县交通局 乡镇人民政府
11 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 梅江镇 | 碧岸村 | 排上组 | 非贫困村 | 22 | 新建檐阶水沟：长2000米、规格高0.30米*宽0.30米 | 米 | 2000 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善120户420人（其中脱贫人口和监测对象133人）村民的生活填平质量，提升村民生活品质 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
12 | 人居环境整治 | 村内道路 | 梅江镇 | 碧岸村 | 排上组 | 非贫困村 | 20 | 新建排上组道路，长800米*宽4.5米 | 公里 | 0.8 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 解决120户420人（其中脱贫人口和监测对象133人）村民的出行问题。 | ≥95% | 县交通局 乡镇人民政府
13 | 人居环境整治 | 村内道路 | 梅江镇 | 刘坑村 |  | 非贫困村 | 10 | 村内道路路面硬，长化1150米、宽4米、厚0.15米 | 公里 | 1.15 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 解决1547户4753人（其中脱贫人口和监测对象630人）村民出行问题，优化村民人居环境，提高群众满意度 | ≥96% | 县交通局 乡镇人民政府
14 | 人居环境整治 | 村内道路 | 田埠乡 | 洋坑村 | 石示下组 | 14-5省扶村 | 10 | 新建公路浆砌挡土墙：长27.6米*宽1.2米*高6米； 公路硬化：长62米*宽3.5米*厚0.18米 | 处 | 2 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内通行条件，保障21户170人出行安全 | ≥96% | 县交通局 乡镇人民政府
15 | 人居环境整治 | 道路修复 | 田头镇 | 边斜村 | 塘背、边斜组 | 14-5县扶村 | 100 | 村内道路修复，长2.5公里、宽3米；带盖板排水沟300米，排污管200米，检查井6个 | 公里 | 2.5 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路通行条件，保障138户群众出行安全，脱贫户15户 | ≥96% | 县交通局 乡镇人民政府
16 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 小布镇 | 大土楼村 | 坝子上组 | 非贫困村 | 10 | 挡土墙：长21米、高4米、底宽1.5米、顶宽1米；水沟长14米、宽0.4米、高0.4米；水沟长24米、宽0.5米、高0.5米；硬化路面长15米*宽2米、厚0.15米 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村庄环境，提升村庄品质，受益农户37户160人，脱贫户9户41人 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
17 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 湛田乡 | 井源村 | 石围里组、排下组 | 14-5省扶村 | 30 | 新建排污排水沟，长315米、宽0.6m、高0.6m；排污排水沟，长100米、宽0.4m、高0.4m；余坪硬化1500㎡、厚0.15m | 米 | 415 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善人居环境，提升村庄品质，2个村103户345人受益，其中脱贫户和三类人员20户。 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
18 | 人居环境整治 | 村内道路 | 湛田乡 | 李村村 | 地光坪等 | 14-5县扶村 | 65 | 硬化长乐至地光坪公路，长0.9公里，宽4.5米，厚0.18米；完善附属排水管0.9公里（0.4米×0.4米） | 公里 | 0.9 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路通行条件，保障500名群众出行安全，脱贫户31户 | ≥95% | 县交通局 乡镇人民政府
19 | 人居环境整治 | 公共基础照明项目 | 湛田乡 | 李家坊 | 杨梅坑组 | 14-5省扶村 | 15 | 杨梅坑组新安装公共基础照明路灯40盏 | 盏 | 40 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内夜间照明条件，保障51户村民出行安全，脱贫户11户 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
20 | 人居环境整治 | 村内道路 | 长胜镇 | 大坪村 | 街子组 上陈组 | 非贫困村 | 10 | 街上组、上陈组村内道路硬化，长350米、宽3.5米、厚0.18米 | 公里 | 0.35 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善群众出行条件,保障两小组107户群众出行安全，脱贫户45户 | ≥95% | 县交通局 乡镇人民政府
21 | 人居环境整治 | 入户道 | 长胜镇 | 青树村 | 符屋 | 14-5县扶村 | 10 | 新建符屋小组入户道，总长约750钬，宽2.5M、厚0.15M | 米 | 750 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 方便群众出行，改善93户群众出行条件,受益脱贫户39户 | ≥94% | 县农业农村局 乡镇人民政府
22 | 人居环境整治 | 入户道 | 长胜镇 | 长胜村 | 上坊1、2组 | 非贫困村 | 10 | 入户道270米长×3米宽,下水道∅50涵管28米。 | 米 | 2998 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 方便群众出行，改善103户群众出行条件,受益脱贫户56户 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
23 | 人居环境整治 | 村内道路防护 | 竹笮乡 | 大富村 | 侧鱼排 | 非贫困村 | 130 | 浆砌片石挡土墙基础及墙身1500m³，C25砼排水沟33m³，C25砼挡土墙44m³，20cm厚碎石垫层3144m³，20cm厚C30混凝土路面3144m³，4.5米宽、16米长箱涵桥梁一座及其他配套设施建设 | 立方米 | 8000 | 财政评审标准 | 2023.07-10 | 改善村内道路安全条件，保障271户群众出行安全，脱贫户57户 | ≥95% | 县交通局 乡镇人民政府
人居环境整治小计 | [6 empty] | 817
1 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 50 | 房屋安全修缮，漏雨屋顶修缮5000平方米 | 平方米 | 5000 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 可改善安置点住房条件，保障49户197人移民安置群众的居住安全 | ≥98% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
2 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 135 | 安置点内道路改造，总面积约2000㎡，檐阶整治2000m；产业路硬化，长500m，宽1.5m；公共基础照明路灯60盏，壁灯40盏，特型灯80盏 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善移民安置点环境条件，提升安置点品质，保障49户197人移民安置户生产及出行安全 | ≥96% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
3 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 185 | 移民点周边环境整治；道路防护堤，长150m、高1.8m、宽1m；公共停车棚安装180m2，电动车充电桩等便民设施建设，数字乡村建设设备一套 | 平方米 | 7000 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善移民安置点道路通行及公共环境条件，保障安置的49户197人移民群众生活便利及出行安全 | ≥96% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
4 | 搬迁移民扶贫后扶 | 公共服务配套设施 | 黄陂镇 | 金沙龙苑移民安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 45 | 安置点一站式综合服务设施（占地面积500㎡、一层） | 平方米 | 500 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 完善服务设施，提升服务设施条件，受益移民人口2300人 | ≥95% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
5 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 黄陂镇 | 金沙龙苑移民安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 59 | 新安装公共基础设施照明路灯130盏；新建便民停车棚1个（2m*80m）、电动车充电桩10个 | 盏 | 100 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善安置点夜间照明条件，保障居民出行安全，受益移民人口2300人 | ≥95% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
6 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 黄陂镇 | 金沙龙苑移民安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 220 | 路面改造约2500平方米，沿阶改造约5200平方米，公共基础照明路灯100盏，下水道改造约400米，路沿石约1400米 | 平方米 | 2500 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善安置点居民道路出行安全条件；提升置点人居环境品质，受益人口2300人 | ≥95% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
7 | 搬迁移民扶贫后扶 | 综合服务设施 | 洛口镇 | 河东安置点移民小区 |  | 搬迁移民集中安置点 | 27 | 安置社区一站式综合服务设施（占地面积120平方米，2层）、排水沟（1000m*30m*50m） | 平方米 | 120 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善安置点116户792人排水问题 | ≥94% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
8 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 洛口镇 | 河东安置点移民小区 |  | 搬迁移民集中安置点 | 28 | 微型消防站（1座）、健身器材（2套）、充电桩（4个），移民安置点人居环境整治等配套附属设施 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善安置点116户792人基础设施，提升便民利民条件，完善安置点生活环境 | ≥96% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
9 | 搬迁移民扶贫后扶 | 村内道路 | 洛口镇 | 河东安置点移民小区 |  | 搬迁移民集中安置点 | 158 | 安置点内主干道破损路面修复，长300米，宽4.5米；进入安置点主干道改造，沥青路面铺设，长500米，宽12米（含两侧人行道改造｝ | 公里 | 0.8 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善安置点道路条件，保障116户792人移民群众出行安全 | ≥95% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
10 | 搬迁移民扶贫后扶 | 公共基础照明项目 | 竹笮乡 | 瑞祥、思源、赖沙安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 25 | 安置点新建公共基础照明路灯，共计路灯80盏：（其中瑞祥35盏、思源15盏、赖沙30盏） | 盏 | 80 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 解决三个安置小区照明设施，方便居民晚上出行，保障2260户移民群众出行安全 | ≥94% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
11 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 竹笮乡 | 瑞祥、思源安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 20 | 瑞祥、思源安置点环境整治，场地平整整治，总面积约800㎡ | 平方米 | 800 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善小区人居环境，提升移民安置点环境质量，保障1900户移民群众生活、出行安全 | ≥96% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
12 | 搬迁移民扶贫后扶 | 地下库房维修 | 竹笮乡 | 瑞祥安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 12 | 瑞祥小区库房公共地面破损维修，总面积约600㎡ | 平方米 | 600 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 有效解决地面沆洼现状，保障630户移民群众出行及车辆通行安全 | ≥95% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
13 | 搬迁移民扶贫后扶 | 公共服务设施 | 竹笮乡 | 瑞祥安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 20 | 瑞祥安置点新建避雨过道，长30米 | 米 | 30 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善移民安置点进出通道条件，保障860户移民群众出行安全 | ≥94% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
14 | 搬迁移民扶贫后扶 | 充电设施建设 | 竹笮乡 | 思源安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 10 | 思源小区新建电动车辆充电棚，总面积约300㎡ | 平方米 | 300 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 完善小区充电设施，方便居民电动车集中充电，保障750户移民群众生活及用电安全 | ≥96% | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
搬迁移民扶贫后扶小计 | [6 empty] | 994
全县合计 | [6 empty] | 21019.7