## 项目变更
附件
宁都县2023年度衔接推进乡村振兴发展资金项目变更调整计划表
资金单位：万元
原批复下达项目计划
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 |  |  | 行政村属性 | 资金规模 | 绩效目标 | [6 empty] | 责任单位 | 备注
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  |  | 建设任务及规模 |  |  | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
[8 empty] | 建设内容 | 单位 | 数量
1 | 产业发展 | 水稻工厂化育秧中心 | 长胜镇 | 大坪村 |  | 非贫困村 | 1200 | 新建播种生产车间1600㎡，暗化催芽室180㎡，浸种消毒池8个，高标育秧大棚12000㎡（悬空滚动苗床、自动水肥一体化、内外遮阳、水帘、顶部排气及侧边风机换气）配置机械化育秧流水线、移动碎土机、育秧盘、床土提升设备、蒸汽发生器、转运托盘、带式输送机、液压叉车、小铲车、高速插秧机、履带旋耕机、轮式拖拉机等,油菜育秧流水线、点播机，炼苗大棚内的喷灌、遮阳等设施设备.以及育秧中心配套的水（包括深水井）、电、路等基础设施 | 平方米 | 13780 | 财政评审标准 | 2023.02-05 | 保障全镇及周边乡镇早稻种植育秧，确保3103户村民早稻生产，506户脱贫户通过种植及参与中心务工，户均可增收1500元以上 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
合 计 | [6 empty] | 1200
变更调整后项目计划汇总表
1 | 安全饮水基础设施 | 农村饮用水水质检测 | 全县 | 全县 |  | / | 130 | 对全县农村饮用水水质进行检测，计划检测样本2600份 | 份 | 2600 | 500元/份 | 2023.08-11 | 确保全县农村饮用水水质合格，保障全县721800多农村人口饮水安全 | 100% | 县疾控中心 乡镇人民政府
2 | 安全饮水基础设施 | 农饮设施改造 | 小布镇、蔡江乡、固厚乡、青塘镇 | 树陂村、源头村、凤凰村、谢村村 |  | 14-5县扶村 | 89 | 1.土建工程：树陂村、源头村、凤凰村、谢村村四村农饮工程水池基础底板，防护挡墙190米，3*4米加药房1间，150米220V供电线路及排水管等； 2.供水设备采购与安装：50吨/天一体化净水设备两套、150吨/天一体化净水设备一套、480吨/天一体化净水设备一套（含反应沉淀池、无阀滤池、絮凝和消毒药剂投加设备等） | 座 | 4 | 财政评审标准 | 2023.9-11 | 完善村内制水供水工艺设施，保障4个行政村约1519户近5910人安全用水，脱贫户及三人员301户1247人 | ≥97% | 县水利局 乡镇人民政府
3 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 洛口镇 | 麻田村 | 竹里一二、饭堂下、杜迳一二组 | 14-5市扶村 | 94 | 新建水源水陂一座、储水池1个、慢滤池1个，清池一个，铺设供水管道：Ø110管道4300米，75Ø管2000米，Ø50支管1500米。Ø32入户管1200米 | m | 9000 | 财政评审标准 | 2023.9-2023.12 | 发痒改善村内饮用水供水条件，保障398户1270人用水安全，脱贫户71户287人 | ≥95% | 县水利局 乡镇人民政府
4 | 安全饮水基础设施 | 饮用水管网铺设 | 梅江镇 | 罗江村 | 全村 | 14-5县扶村 | 30 | 饮用水管网改造，铺设Φ75pe主管道1000米，Φ50pe管道2800米，32pe管道5500米。 | 米 | 9300 | 财政评审标准 | 2023.09-11 | 供水条件，保障村内351户村民饮水安全，脱贫户及三类人员43户 | ≥98% | 县水利局 乡镇人民政府
5 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 田埠乡 | 武村村 | 苏屋组、茶山组、大屋组 | 非贫困村 | 27 | 取水口拦水坝1个长1.5米、宽1.6米、高1米，储水池长3米、宽4米高2米，净化池长4米、宽5米、高2米，闸阀20个，Φ50mmPE管3500米及配件；方田小组拦水坝长2米，宽0.8米、高1米，过滤池长2米，宽3米，高1.5米，净水池长3米，宽3米，高2米。Φ50mmPE管500米，Φ32mmPE管100米及配件 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.8-10 | 保障78户296人口饮水安全，脱贫户10户39人 | ≥97% | 县水利局 乡镇人民政府
安全饮水小计 | [6 empty] | 370
1 | 产业发展 | 集体茶园加工厂建设 | 钓峰 | 下湾村 | 江上组 | 14-5省扶村 | 40 | 建设一个约600平米的茶叶加工简易棚、简易棚内外装修及水电安装，购买 2组炒茶设备、建设1个约50立方的茶叶储藏冷库，安装约2500米茶园灌溉主管等 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.09-10 | 完善集体茶园配套设施，提高产业效益，保障参与茶叶种植及务工的47户群众年户均增收2000以上，脱贫户15户 | ≥98% | 县农业农村局 乡镇人民政府
产业发展小计 | [6 empty] | 40
1 | 基础设施建设 | 村庄整治 | 安福乡 | 社溪村 | 社溪自然村 | 14-5县扶村 | 30 | 新建浆砌石挡土墙，长80米，上宽0.6米、下宽1米、高1.5米；砖砌挡土墙，长225米、宽0.3米、高0.3米；现浇混凝土排水沟，长560米、内宽0.4米、高0.4米、铺设ф400波纹管300米；村内通信、供电等管线整治约12000米及配套设施建设 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.09-10 | 解决225户690人的生活污水排放问题，消除用电安全隐患，提升群众满意度 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 基础设施建设 | 村内道路 | 安福乡 | 安福村 | 安福自然村 | 14-5省扶点村 | 20 | 安福自然村及杵树组道路硬化，长约160米、宽6米、厚0.18米，新建砖砌排水沟长160米、宽0.5米、高0.5米、钢筋混凝土盖板长160米、宽1米、厚0.2米；砖砌沉沙井5个等 | 米 | 160 | 财政评审标准 | 2023.09-10 | 改善村内道路通行条件，保障156户650人出行安全，脱贫户40户120人 | ≥97% | 县交通局 乡镇人民政府
3 | 基础设施建设 | 产业基地道路 | 会同乡 | 会同村 | 江头 | 非贫困村 | 120 | 新建江头金鸡岭经河陂前至燕子岩脐橙产业基地道路，长2.2公里，宽3.5米 | 公里 | 2.2 | 财政评审标准 | 2023.8-10 | 改善产业基地道路通行条件，保障27户脐橙种植群众运输及出行安全，脱贫户15户，户均降低运输成本1000元 | ≥96% | 县交通局 乡镇人民政府
4 | 基础设施建设 | 公路安全防护 | 梅江镇 | 七里村 | 湖底 | 14-5省扶村 | 36 | 新建湖底通组公路（彭氏祠堂路段）挡土墙，总方量约890立方：长170米，宽1.3米，高4.5米；混凝土垫层约54立方：长170米、宽1.6米、高20cm；路面硬化，长100米、宽4.5米；安装公路安全防护栏，长170米 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.09-11 | 改善道路通行条件，保障村内174户711人通行安全，脱贫户及三类人员53户209人 | ≥97% | 县交通局 乡镇人民政府
5 | 基础设施建设 | 村内道路 | 田埠乡 | 金钱坝村 | 墓背组等 | 14-5 县扶村 | 25 | 墓背水毁公路重建，长350米，均宽3.5米，厚0.18米，公路挡土墙，长26米，宽1.3米，高3米；排水沟，长110米，规格40*40㎝，排污管Φ50管100米、Φ30管100米 | 公里 | 0.35 | 财政评审标准 | 2023.8-11 | 改善村内道路通行条件，保障39户群众出行 ，脱贫户6户28人 | ≥95% | 县交通局 乡镇人民政府
6 | 基础设施建设 | 村内道路 | 田埠乡 | 田埠村 | 车口、流里、文田 | 非贫困村 | 45 | 新建村内水泥公路，总长480米，宽3.5米，厚0.18米，公路护坡，长151米，宽1.3米，高2.7米；排水沟，长60米，规格30*30㎝ | 公里 | 0.48 | 财政评审标准 | 2023.7-10 | 改善村内道路通行条件，保障95户群众出行，脱贫户18户63人 | ≥96% | 县交通局 乡镇人民政府
7 | 基础设施建设 | 破损公路重建 | 田埠乡 | 武村村 | 高坪组 | 非贫困村 | 60 | 高坪组通组公路破损重建，长1000米，宽3.5米，厚18公分，垫层厚10公分 | 公里 | 1 | 财政评审标准 | 2023.8-10 | 改善道路通行条件，保障4家大型生猪养殖场、1家塑料厂运输车辆及62户村民出行安全，脱贫户11户 | ≥97% | 县交通局 乡镇人民政府
8 | 基础设施建设 | 村内道路 | 湛田乡 | 李村村 |  | 14-5县扶村 | 55 | 建设村内道路，长800米，宽4.5米；挡土墙约800米，墙高3-5米；水沟，长800米（宽0.4米，高0.4米） | 公里 | 0.8 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善村内道路通行条件，保障280人出行安全，脱贫户12户51人 | ≥97% | 县交通局 乡镇人民政府
9 | 基础设施建设 | 便民桥 | 湛田乡 | 湛田村 | 瑶前排 | 非贫困村 | 60 | 瑶前排小组危桥改造，长40米，宽5米，完善相关附属配套设施 | 米 | 40 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 消除通行桥梁安全隐患，保障270人出行及车辆通行安全，脱贫19户78人 | ≥96% | 县交通局 乡镇人民政府
10 | 基础设施建设 | 村内道路 | 肖田乡 | 朗源村 | 东边岭组 | 14-5省扶村 | 15 | 新建东边岭组道路，长650米，宽4米，完善道路相关配套设施 | 公里 | 0.65 | 财政评审标准 | 2023.09-10 | 改善村内道路通行条件，保障东边岭组55户198人安全出行，其中脱贫户8户27人、监测户1户3人 | ≥98% | 县交通局 乡镇人民政府
11 | 基础设施建设 | 村内道路 | 长胜镇 | 上南村 | 南下组、塘背组 | 非贫困村 | 70 | 十八单丘至梨树坪通组公路破损路段重建，长400米、宽3.5米、厚0.18米，南石下至南下小组公路，长900米、宽3.5米、厚0.18米，铺设内空50厘米水泥涵管12米；新建内空1米沉沙井3个 | 公里 | 1.3 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善村内道路条件，保障257户794人群众出行安全，脱贫户31户 | ≥98% | 县交通局 乡镇人民政府
基础设施建设小计 | [6 empty] | 536
1 | 农田水利基础设施 | 灌溉水圳 | 蔡江乡 | 蔡江村 | 坎下 | 14-5省扶村 | 30 | 砖砌灌溉水沟（内空400*400mm）240mm厚墙体，长1055米;土方开挖、De160PVC排水管、路基填方 | 米 | 1055 | 财政评审标准 | 2023.09-10 | 改善农田灌溉条件，保障坎下等组39户村民农田灌溉，脱贫户及三类人员户11户，户均可增收200元以上 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 农田水利基础设施 | 灌溉山塘维修 | 东山坝镇 | 斜下村 |  |  | 30 | 灌溉山塘维修加固：挖机清於约200立方米；堤挡加固红砖砌，长1000米，底宽0.7米，面宽0.3米，高1.8米 | 座 | 1 | 财政评审标准 | 2023.09-10 | 改善农田灌溉条件，保障村内103户500余亩农田有效灌溉，户均可增收600元以上，脱贫户27户 | ≥97% | 县农业农村局 乡镇人民政府
4 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 梅江镇 | 罗江村 | 新屋组 | 14-5县扶村 | 7 | 新建农田灌溉用水水陂一座，长约13米，高约1.2米，钢筋混凝土现浇，水渠长100米，规格50*40㎝（三面不见土） | 米 | 13 | 财政评审标准 | 2023.09-11 | 改善农田灌溉条件，保障新屋小组150亩农田灌溉用水，17户群众可增收400元/户，脱贫户6户 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
5 | 农田水利基础设施 | 排灌站 | 梅江镇 | 罗家村 | 李园、廖马坪等 | 14-5省扶村 | 19 | 新建排灌站一座，PVC管1000米、三相四线架设（变压器一台）、泵站机房 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.09-11 | 改善4个小组农田灌溉条件，保障约500亩农田有效灌溉，310户村民户均可增收500元/年以上，脱贫户51户 | ≥97% | 县农业农村局 乡镇人民政府
6 | 农田水利基础设施 | 农田排灌设施 | 梅江镇 | 七里村 | 下七里组 | 14-5省扶村 | 30 | 新建设排灌站1座，砖砌水渠，长200米、规格60*50㎝，架设三相四线供电线3400米，铺设Φ200㎜的PVC管道1080米，泵站机房，安装机械设备 | 座 | 1 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善农田灌溉条件，保障44户群众农田灌溉，户均增收600元以上，脱贫户15户 | ≥95% | 县农业农村局 乡镇人民政府
7 | 农田水利基础设施 | 水陂水圳 | 梅江镇 | 湖田村 | 一、二组 | 14-5省扶村 | 8 | 新建湖田一组外刮坑水陂一座，长10米、宽2米、高3米；新建水圳，总长约180米（外刮坑110米、湖二组高陂脑上70米） | 米 | 120 | 财政评审标准 | 2023.09-11 | 改善灌溉条件，保障一、二组约200亩农田有效灌溉，31户受益户可增收300元/户以上，脱贫户9户 | ≥96% | 县农业农村局 乡镇人民政府
农田水利基础设施小计 | [6 empty] | 124
1 | 人居环境整治 | 排污管道 | 梅江镇 | 背村村 |  | 非贫困村 | 50 | 新建村内排污管道，铺设Φ80水泥管道609米，Φ80检查井18个，Φ50水泥涵管260米，Φ50检查井5个，Φ40波纹管60米，Φ40检查井2个 | 米 | 929 | 财政评审标准 | 2023.09-11 | 改善村内生活污水排放条件，提升村内环境质量，受益群众711户，脱贫户103户 | ≥97% | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 人居环境整治 | 环境整治 | 湛田乡 | 吉富村 | 湖田湾等小组 | 非贫困村 | 50 | 吉富瑶前排路域环境整治，建设挡土墙，长约2000米，建设排水沟，长1500米（宽0.4米，高0.4米） | 米 | 2000 | 财政评审标准 | 2023.08-10 | 改善村内环境条件，提升出行安全性及生活污水排放条件，受益群众230人，脱贫户14户57人 | ≥97% | 县农业农村局 乡镇人民政府
3 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 肖田乡 | 美佳山村 | 桴源组 | 14-5县扶村 | 30 | 路面硬化长160米、宽1.6米；砖砌排水沟290米（其中210米规格为400*400、75米规格为200*200加铁盖板）；污水井13座、三格式化粪池3座；公共照明53套（其中4米杆13套、0.6米高40套）；深水井175米、砖砌蓄水池长4米*宽5米*高2米1座 | 处 | 1 | 财政评审标准 | 2023.09-12 | 改善村内环境，提升村庄品质及道路通行安全性，35户135人受益，其中脱贫户10户35人 | ≥98% | 县农业农村局 乡镇人民政府
人居环境整治小计 | [6 empty] | 130
合 计 | [6 empty] | 1200