## 年终方案项目计划
附件
宁都县2023年衔接推进乡村振兴财政涉农补助资金统筹整合使用项目实施台帐
资金单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 |  |  | 行政村属性 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 |  |  | 项目实施情况 |  |  | 责任单位 | 备注
|  |  | 乡镇 | 村 | 组 |  |  | 财政专项衔接资金 | 整合涉 农资金 | 建设任务及规模 |  |  | 未开工 | 在建 | 完工
[10 empty] | 建设内容 | 单位 | 数量
1 | 安居帮扶 | 农村危房改造 | 全县 | 全县 | 全县 | / | 100 | 中央衔接 |  | 农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户危旧房改造新建及维修加固等,计划改造48户 | 户 | 48 |  |  | √ | 县住房和城乡 建设局 乡镇人民政府
安居工程小计 | [6 empty] | 100
1 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 全县 | 全县 | 全县 | / | 1798 | 中央衔接 |  | 对全县脱贫户、监测户子女就读中、高级职业技能培训学历教育进行补助，每人每学年补助3000元，预算补助6000人 | 人 | 6000 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府
教育帮扶小计 | [6 empty] | 1798
1 | 就业帮扶 | 省外务工交通补助 | 全县 | 全县 |  | / | 1900 | 中央衔接：760万元； 省级衔接：1140万元 |  | 鼓励脱贫劳动力外出务工，对全县约38000名省外务工脱贫劳动力交通费用进行补助 | 人次 | 38000 |  |  | √ | 县就业服务中心 乡镇人民政府
就业帮扶小计 | [6 empty] | 1900
1 | 安全饮水基础设施 | 供水工程提升 | 大沽乡、东山坝镇等16个乡镇 |  |  | / | 197 | 中央衔接 |  | 对大沽乡、东山坝镇、东韶乡、对坊乡、固村镇、固厚乡、黄陂镇、黄石镇、赖村镇、洛口镇、梅江镇、青塘镇、石上镇、田埠乡、湛田乡、长胜镇等16个乡镇72处单村供水工程进行设施设备提升，一体化设备3套，维修改造过滤池2座，安装安装流量计72个，消毒设备62套，滤砂更换2500方，水源维护2.5km | 处 | 72 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
2 | 安全饮水基础设施 | 饮水安全监测设施 | 全县 |  |  | / | 52 | 省级衔接 |  | 为保障农村饮水设施安全运行，对全县49座百吨千人供水工程安装饮水安全监测设施，防止山洪、泥石流及其他自然灾害对农村饮水设施的损害 | 座 | 49 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
3 | 安全饮水 | 农村饮用水水质检测 | 全县 | 全县 |  | / | 130 | 中央衔接 |  | 对全县农村饮用水水质进行检测，计划检测样本2600份 | 份 | 2600 |  |  | √ | 县疾控中心 乡镇人民政府 | B
4 | 安全饮水基础设施 | 农饮设施改造 | 小布镇、蔡江乡、固厚乡、青塘镇 | 树陂村、源头村、凤凰村、谢村村 |  | 14-5县扶村 | 89 | 省级衔接 |  | 1.土建工程：树陂村、源头村、凤凰村、谢村村四村农饮工程水池基础底板，防护挡墙190米，3*4米加药房1间，150米220V供电线路及排水管等； 2.供水设备采购与安装：50吨/天一体化净水设备两套、150吨/天一体化净水设备一套、480吨/天一体化净水设备一套（含反应沉淀池、无阀滤池、絮凝和消毒药剂投加设备等） | 座 | 4 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | B
5 | 安全饮水基础设施 | 饮用水山塘维修 | 安福乡 | 力源村 | 力源自然村 | 14-5县扶村 | 12 | 省级衔接 |  | 坝面230平方进行维修平整、内坝约900平方水泥六角砖块做维修，坝外约1350平方水保草皮，新建楼梯式涵管PE管30#长约13米，面涵维修，并做斜水管以及维修平整加固本工程运送建设材料便道长约3.5千米、宽4米 | 平方米 | 1580 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
6 | 安全饮水基础设施 | 饮水工程 | 蔡江乡 | 蔡江村 | 坳下、河山等 | 14-5省扶村 | 20 | 中央衔接 |  | 坳下、河山、坎下、背岭新建蓄水池30立方米(5米*5米*2.5米)，输水管道300米，输电线路和深井泵配套建设 | 立方/米 | 30/300 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
7 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 蔡江乡 | 罗坑村 | 罗坑、王土等 | 14-5省扶村 | 20 | 中央衔接 |  | 新建罗坑、小寨组过滤池2个（砖砌24墙，长2米，宽2米，高1.5米），蓄水池2个（砖砌24墙，宽3米，长4米，高2米），水源池维修1处，水表40只，Φ63水管900米 | 处 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
8 | 安全饮水基础设施 | 饮水工程 | 蔡江乡 | 上湖坊村 | 下下池源组 | 14-5县扶村 | 5.3 | 省级衔接 |  | 水源池栏水坝维修改造，管道更换700米，水表80只 | 米 | 700 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
9 | 安全饮水基础设施 | 饮水工程 | 蔡江乡 | 双溪村 | 陶朱、冷水、中家、彭子组 | 14-5县扶村 | 20 | 中央衔接 |  | 新建净化池4个（长6米，宽5米，高1.8米），开挖便道长300米，宽3米，直径75厘米水管长200米，直径50厘米水管长500米，直径32厘米水管长600米，水表100个 | 米 | 1600 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
10 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 东山坝镇 | 小源村 | 岳源、岭脑、塘屋、新屋组 | 14-5市扶村 | 55 | 中央衔接 |  | 新建混凝土水池(内空长6.2*宽6.2*3.2m高) 壁厚30cm，围栏65米；铺设90-63PE主管道管4km，50-32入户PE管6km；增设泵房消毒设备1套 | 座 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
11 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 东韶乡 | 南团村 |  | 14-5省扶村 | 25 | 中央衔接 |  | 一体化设备一套（200吨/天），混凝剂高位负压式加药装置1套、助凝剂高位负压式加药装置1套、水力控制消毒加药器1套 | 座 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
12 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 固村镇 | 里村村 | 里村组 | 非贫困村 | 30 | 中央衔接 |  | 新建蓄水池一座、过滤池一座，输水管2km、入户水表等 | 处 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
13 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 固村镇 | 首塅村 | 下坝、根竹、社公 | 14-5县扶村 | 45 | 中央衔接 |  | 社公、根竹、下坝三个小组农饮工程改造：新建水陂1座，蓄水池1座，一体化净水设备1套，供水管道1000米 | 座/米 | 2/1000 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
14 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 固村镇 | 桃布村 | 上王组 | 非贫困村 | 10 | 中央衔接 |  | 新建上王沙饮水工程设施水井一座长宽6米，购买PP50材料水管1500米，蓄水池位于山塘蓄水30米，堤坝底脚4米长30米高2米 | 座 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
15 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 固厚乡 | 上坎村 | 洋田组 | 非贫困村 | 18 | 省级衔接 |  | 新建取水池、蓄水池各1座，铺设供水管道3000米等 | 米 | 3000 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
16 | 安全饮水基础设施 | 饮水工程 | 固厚乡 | 王竹村 | 长林小组 | 14-5县扶村 | 10 | 中央衔接 |  | 新建长林小组村内供水管网Φ50，长1700米，蓄水池1个，长2米、宽2米、高2米，净水池1各，长1.5米、宽1.5米、高1.5米；小组管网维修 | 米 | 1700 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
17 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 固厚乡 | 楂源村 | 角里、塅上组、尾场组 | 14-5省扶村 | 33 | 中央衔接 |  | 田西老尾场组：1个深水井200米，1个蓄水池长4米*宽4米*高3米，1个高压潜水泵，三厢电压线，主管63#1260米、分管50#460米、32#入户管1300米，入户水表100只，深水井至蓄水池便道500米，400米光缆线 | 处 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
18 | 安全饮水基础设施 | 农饮工程 | 黄石镇 | 石头村 | 竹园组 | 14-5省扶村 | 35 | 省级衔接 |  | 石头村大垄底安全饮水：新增供水一体化设备（150吨/天）；蓄水池一座;阀门若干、供电设施一套、入户水表安装120个；厂区围护设施（护墙长28m，高1m） | 处 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
19 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 会同乡 | 会同村 | 横塅、水南、下布 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建横塅、水南、下布自然村管道铺设，长度63PE管1800米、50PE管1600米、32PE管1600米及配件 | 米 | 5000 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
20 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 会同乡 | 街上村 | 聂排、合源、河子背 | 14-5市扶村 | 50 | 中央衔接 |  | 聂排、合源、河子背铺设自来水主管φ160管2000米，φ32管4500米，水管配件160闸阀2个、160法兰头及片4套、160x63三通18个、160弯头2个等，路面切割及恢复772米 | 米 | 6500 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
21 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 会同乡 | 南田村 | 南田组 | 非贫困村 | 8 | 中央衔接 |  | 新铺设自来水管网，其中De150PE管50米，De110PE管100米，De63PE管400米，De32PE管150米，配件若干 | 米 | 700 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
22 | 安全饮水基础设施 | 饮水管网铺设 | 赖村镇 | 赖村村 | 英布塅，鹅圩、张家组 | 非贫困村 | 48 | 中央衔接 |  | 饮用水供水管道铺设：PE75管道900m，PE63管道1500m，PE50管道5500m，含管道土方开挖，沙垫层回填及管道闸阀安装等 | 米 | 7900 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
23 | 安全饮水基础设施 | 供水管网延伸 | 赖村镇 | 石街村 | 石街组等 | 14-5县扶村 | 55 | 中央衔接 |  | 圩镇水厂管网延伸，PE160管道900m，PE90管道1500m，PE50管道5500m，含管道土方开挖，沙垫层回填及管道闸阀安装等，使赖村镇自来水厂延伸覆盖石街等组 | 处 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
24 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 赖村镇 | 新民村 | 下坝、桃坑等 | 14-5省扶村 | 15 | 中央衔接 |  | 饮用水供水管道铺设：PE32管道500m，PE63管道4500m，含管道土方开挖，沙垫层回填及管道闸阀安装等 | 米 | 5000 |  |  | √ | 县水利局
25 | 安全饮水基础设施 | 供水管网延伸 | 洛口镇 | 灵村村 | 余池组 | 14-5县扶村 | 40 | 中央衔接 |  | 管网延伸，铺设DN200PE供水管道1500米 | 米 | 1500 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
26 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 洛口镇 | 麻田村 | 竹里一二、饭堂下、杜迳一二组 | 14-5市扶村 | 94 | 省级衔接 |  | 新建水源水陂一座、储水池1个、慢滤池1个，清池一个，铺设供水管道：Ø110管道4300米，75Ø管2000米，Ø50支管1500米。Ø32入户管1200米 | m | 9000 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | B
27 | 安全饮水基础设施 | 供水管网铺设 | 洛口镇 | 球田村 |  | 14-5省扶村 | 40 | 中央衔接 |  | 管网延伸，铺设DN75PE管道4500米，DN50PE管道1000米 | 米 | 6000 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
28 | 安全饮水基础设施 | 供水管道 | 洛口镇 | 严坊村 | 村头组、潦源组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 村头、潦源等组新铺设∅90水管，长约4500米，加固过滤池 | 米 | 4500 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
29 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水提升 | 梅江镇 | 碧岸村 | 排上组 | 非贫困村 | 8 | 省级衔接 |  | 新建深水井一口，估计深150米，铺设75mm供水管500米，新建水池一座，抽水设备一套 | 米 | 150 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
30 | 安全饮水基础设施 | 饮用水管网铺设 | 梅江镇 | 罗江村 | 全村 | 14-5县扶村 | 30 | 省级衔接 |  | 饮用水管网改造，铺设Φ75pe主管道1000米，Φ50pe管道2800米，32pe管道5500米 | 米 | 9300 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | B
31 | 安全饮水基础设施 | 供水管网延伸 | 青塘镇 | 南堡村 | 梅屋组 | 14-5省扶村 | 16 | 中央衔接 |  | 供水管网铺设：Ф75输水管道180m，,Ф50输水管道690m，Ф30输水管道1700m，水表30个，闸阀井2座等配套设施 | 米 | 2570 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
32 | 安全饮水基础设施 | 饮水管铺设 | 青塘镇 | 社岗村 | 全村 | 14-5省扶村 | 100 | 中央衔接 |  | 穿山管洞310米（20cm水管）含机械材料等，管道16cm800米，机械材料等，入户水表780个 | 米 | 1110 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
33 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 石上镇 | 湖岭村 | 新店 | 14-5县扶村 | 50 | 中央衔接 |  | 湖岭村安全饮水：蓄水池维修；新增供水一体化设备（250吨/天）;新建水陂1座及取水口设施（长8m*5m*3m）、阀门若干、供电设施一套；160mmPE管800m | 座 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
34 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 田埠乡 | 东龙村 | 全村村小组 | 14-5省扶村 | 55 | 中央衔接 |  | 全村新建供水系统，铺设管道，1200米PE75管、2500米PE32管、沟槽开挖回填、砂垫层、阀门、管件，200个入户智能水表及支水管，净化设备一套等相关配套设施 | 米 | 3700 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
35 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 田埠乡 | 武村村 | 苏屋组、茶山组、大屋组 | 非贫困村 | 27 |  | 中央整合：7.9万元 省级整合：19.1万元 | 取水口拦水坝1个长1.5米、宽1.6米、高1米，储水池长3米、宽4米高2米，净化池长4米、宽5米、高2米，闸阀20个，Φ50mmPE管3500米及配件；方田小组拦水坝长2米，宽0.8米、高1米，过滤池长2米，宽3米，高1.5米，净水池长3米，宽3米，高2米。Φ50mmPE管500米，Φ32mmPE管100米及配件 | 处 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | B
36 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 肖田乡 | 柏树村 | 北坑组 | 14-5县扶村 | 3.5 |  | 省级整合 | 续建北坑组蓄水池，长4米、宽3米、高1.5米，敷设DN500PE管500米等 | 米 | 500 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
37 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 肖田乡 | 带源村 | 一二三四组 | 14-5省扶村 | 36.7 | 省级衔接 |  | 新设100吨/天净水一体化设备1套，新建安全防护墙约72m3，常压输电线约0.2km | 套 | 1 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
38 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 湛田乡 | 长乐村 | 猪源组 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 1.安全引水管道铺设：主管50PE管长2500m、分管32PE管500m及配件； 2.入户道硬化800平方米，厚0.1米 | 米 | 3200 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
39 | 安全饮水基础设施 | 饮用水管道铺设 | 长胜镇 | 新圩村 | 水南 | 14-5省扶村 | 20 | 省级衔接 |  | 新建水南小组饮水管网，铺设50管长2500米，管网配件若干 | 米 | 2500 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
40 | 安全饮水基础设施 | 饮用水井 | 竹笮乡 | 侧排村 | 全村 | 14-5县扶村 | 30 | 中央衔接 |  | 打饮用深水井6口，直径在30--40公分左右，深120米左右，增设3座蓄水池 | 口 | 6 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府
41 | 安全饮水基础设施 | 安全饮水 | 竹笮乡 | 鹅婆村 | 鹅婆、角背、新村、中院 | 14-5县扶村 | 55 | 省级衔接 |  | 新建加压站1座；铺设主管网PE160MM*1500M；3,分管网PE63MM*1500M;PE50MM*2000M;PE32MM*3000M；PE75MM*1000M；水表190个 | 米 | 9000 |  |  | √ | 县水利局 乡镇人民政府 | 2
安全饮水基础设施小计 | [6 empty] | 1617.5
1 | 产业发展 | 产业贷款 贴息 | 全县 | 全县 | 全县 | / | 1200 | 中央衔接 |  | 脱贫户产业发展小额信贷贴息，计划扶持约6300户 | 户 | 6300 |  |  | √ | 县财政局 县金融局 乡镇人民政府
2 | 产业发展 | 产业奖补 | 安福乡 | 全乡 | 全乡 | / | 75 | 中央衔接 |  | 2023年度脱贫户及三类人员自主发展产业奖补,约扶持350户 | 户 | 350 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
3 | 产业发展 | 产业奖补 | 蔡江乡 | 全乡 | 全乡 | / | 85 | 中央衔接 |  | 对全乡2023年脱贫户及三类人员自主发展产业奖补，约扶持450户 | 户 | 450 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
4 | 产业发展 | 产业奖补 | 大沽乡 | 全乡 | 全乡 | / | 85 | 中央衔接 |  | 对2023年全乡户脱贫户及监测对象发展传统优势种、养产业进行奖补扶持，约扶持420户 | 户 | 420 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
5 | 产业发展 | 产业奖补 | 钓峰乡 | 全乡 | 全乡 | / | 65 | 中央衔接 |  | 对2023年度全乡脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补扶持，约扶持320户 | 户 | 320 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
6 | 产业发展 | 集体茶园加工厂建设 | 钓峰乡 | 下湾村 | 江上组 | 14-5省扶村 | 40 | 中央衔接 |  | 建设一个约600平米的茶叶加工简易棚、简易棚内外装修及水电安装，购买2组炒茶设备、建设1个约50立方的茶叶储藏冷库，安装约2500米茶园灌溉主管等 | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
7 | 产业发展 | 产业奖补 | 东山坝镇 | 全镇 | 全镇 | / | 175 | 中央衔接 |  | 对全镇2023年度脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补，约扶持660户 | 户 | 660 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
8 | 产业发展 | 产业奖补 | 东韶乡 | 全乡 | 全乡 | / | 78 | 中央衔接 |  | 对2023年度全乡脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补扶持，约扶持620户 | 户 | 620 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
9 | 产业发展 | 光伏电站 | 对坊乡 | 坑塘村 | 坑塘 | 14-5县扶村 | 50 | 市级衔接 |  | 新建村集体所有光伏电站一座，发电功率160KW | 千瓦 | 160 |  |  | √ | 县发展改革委 乡镇人民政府 | 2挂
10 | 产业发展 | 产业奖补 | 对坊乡 | 全乡 | 全乡 | / | 240 | 中央衔接 |  | 2023年全乡脱贫户及“三类人员”自主发展产业奖补到户，计划扶持约940户 | 户 | 940 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
11 | 产业发展 | 产业奖补 | 固村镇 | 全镇 | 全镇 | / | 280 | 中央衔接 |  | 对2023年全镇脱贫户及“三类人员”自主发展优势种、养业进行奖补扶持，全镇约扶持1200户 | 户 | 1200 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
12 | 产业发展 | 产业奖补 | 固厚乡 | 全乡 | 全乡 | / | 200 | 中央衔接 |  | 对2023年全乡脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补扶持，计划支持650户 | 户 | 650 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
13 | 产业发展 | 光伏电站 | 固厚乡 | 王竹村 |  | 14-5县扶村 | 50 | 中央衔接 |  | 利用村集体闲置荒山、土地建设占地400余平方米的100千瓦光伏电站 | 千瓦 | 100 |  | √ |  | 县委组织部 乡镇人民政府 | 2
14 | 产业发展 | 光伏电站 | 固厚乡 | 楂源村 |  | 14-5省扶村 | 35 | 省级衔接 |  | 新建村集体所有光伏电站一座，建设功率70千瓦 | 千瓦 | 70 |  | √ |  | 县发展改革委 乡镇人民政府
15 | 产业发展 | 光伏电站 | 黄陂镇 | 大桥坝村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 中央衔接 |  | 利用村集体闲置荒山、土地建设占地400余平方米的100千瓦光伏电站 | 千瓦 | 100 |  | √ |  | 县委组织部 乡镇人民政府 | 2
16 | 产业发展 | 产业奖补 | 黄陂镇 | 全镇 | 全镇 | / | 200 | 中央衔接 |  | 对全镇2023年脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补扶持，约扶持910户 | 户 | 910 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
17 | 产业发展 | 产业基地配套设施建设 | 黄陂镇 | 塘下村、王布村 | 下水、上舍、上慈、下慈、窝丘、雪塘 | 14-5县扶村 | 360.77 | 县级衔接 |  | 1.建设综合农产品加工厂约1500平方米，电线200米、水管200米、砖砌排水沟长200米*宽0.3米*高0.3米、直径80厘米水泥涵管10米、石砌挡土墙长50米*高2米*顶宽0.8米、场地硬化1500平方米； 2.产业基地配套设施建设：土地平整30亩，道路及场地硬化约6000平方米，6口深水井及供水设备，修机耕道300米，涵管路100米，砖砌水沟约1500 米，挡土墙约100米，电缆线架设约1000米、水管约2000米和灌溉设备、遮阳网约13000平方米及其架设安装等； 3.蔬菜大棚道路水沟建设：机耕路用小石块、砂砾 、泥土等铺设约3000米，挡土墙约200米，水沟维修约3000米，铺设水管约500米及配套设施等 | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 3
18 | 产业发展 | 产业奖补 | 黄石镇 | 全镇 | 全镇 | / | 195 | 中央衔接 |  | 对2023年脱贫户及三类人员自主发展种、养扶贫产业进行到户奖补，约扶持1200户 | 户 | 1200 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
19 | 产业发展 | 果蔬冷库 | 黄石镇 | 大雅坪村 | 全村 | 14-5省扶村 | 25 | 省级衔接 |  | 新建果蔬冷库，长23米、宽7.5米、高3.5米。配备8P高温大明全封DM132压缩机2台，15P高温大明半封涡旋DSM260压缩机1台，DD80吸顶式双侧出风机、化霜2台，10P化霜电控箱2台，15P化霜电控箱1台，丹佛斯内平衡6号芯膨胀阀3个 | 平方米 | 172.5 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
20 | 产业发展 | 产业奖补 | 会同乡 | 全乡 | 全乡 | / | 195 | 中央衔接 |  | 对全乡脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补到户扶持，约扶持840户 | 户 | 840 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
21 | 产业发展 | 产业奖补 | 赖村镇 | 全镇 | 全镇 | / | 240 | 中央衔接 |  | 对全镇2023年脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补扶持，计划扶持 1700户 | 户 | 1700 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
22 | 产业发展 | 光伏电站 | 赖村镇 | 岩背村 |  | 非贫困村 | 50 | 中央衔接 |  | 利用村集体闲置荒山、土地建设占地400余平方米的100千瓦光伏电站 | 千瓦 | 100 |  | √ |  | 县委组织部 乡镇人民政府 | 2
23 | 产业发展 | 产业奖补 | 洛口镇 | 全镇 | 全镇 | / | 210 | 中央衔接 |  | 对全镇2023年脱贫户及监测对象自主发展优势种、养业进行奖补扶持，约扶持910户 | 户 | 910 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
24 | 产业发展 | 产业奖补 | 梅江镇 | 全镇 | 全镇 | / | 160 | 中央衔接 |  | 2022年全镇脱贫户及三类人员发展种、养扶贫产业进行到户奖补，计划扶持1100户 | 户 | 1100 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
25 | 产业发展 | 产业奖补 | 青塘镇 | 全乡 | 全乡 | / | 170 | 中央衔接 |  | 对全镇2023年脱贫户及三类人员发展种、养扶贫产业进行奖补扶持，约1210户 | 户 | 1210 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
26 | 产业发展 | 产业奖补 | 石上镇 | 全镇 | 全镇 | / | 147 | 中央衔接 |  | 对2023年全镇脱贫户及“三类人员”自主发展优势种、养业进行奖补扶持，约扶持670户 | 户 | 670 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
27 | 产业发展 | 竹制品加工厂 | 田埠乡 | 龙下畲族村 | 雷屋组 | 14-5县扶村 | 45 | 中央衔接 |  | 购置自动大破机分料机1台，二连体拉丝机1台，三连体拉丝机1台，竹筷抛光机2台，竹筷削尖机4台，选筷机2台，二连体水陆机1台 | 台 | 12 |  |  | √ | 县民宗局 乡镇人民政府 | 少数民族发展
28 | 产业发展 | 产业奖补 | 田埠乡 | 全乡 | 各村 | / | 170 | 中央衔接 |  | 对2023年全乡脱贫户及三类人员发展种、养扶贫产业进行奖补，约扶持730户 | 户 | 730 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
29 | 产业发展 | 白莲加工车间 | 田埠乡 | 田埠村 | 流里组 | 移民集中安置点 | 180 | 省级衔接 |  | 续建白莲加工车间，长55米，宽12.5米，完善室内装修687.5平方米，水电安装687.5平方米等设施；安装630KVA变台1台、电线杆9根、10KV导线693米、1kv绝缘导线620米及配套设施；深水井2口及相关附属基础设施 | 平方米 | 688 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
30 | 产业发展 | 光伏电站 | 田头镇 | 江背村 |  | 非贫困村 | 50 | 中央衔接 |  | 利用村集体闲置荒山、土地建设占地400余平方米的100千瓦光伏电站 | 千瓦 | 100 |  | √ |  | 县委组织部 乡镇人民政府 | 2
31 | 产业发展 | 光伏电站 | 田头镇 | 迳头村 |  | 非贫困村 | 50 | 中央衔接 |  | 利用村集体闲置荒山、土地建设占地400余平方米的100千瓦光伏电站 | 千瓦 | 100 |  | √ |  | 县委组织部 乡镇人民政府 | 2
32 | 产业发展 | 产业奖补 | 田头镇 | 全镇 | 全镇 | / | 170 | 中央衔接 |  | 对全镇2023年度脱贫户及三类人员自主发展产业进行奖补,约扶持1100户 | 户 | 1100 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
33 | 产业发展 | 产业奖补 | 小布镇 | 全镇 | 全镇 | / | 110 | 中央衔接 |  | 对2023年度全镇脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补到户扶持，计划扶持约370户 | 户 | 370 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
34 | 产业发展 | 光伏电站 | 肖田乡 | 柏树村 |  | 14-5县扶村 | 50 | 中央衔接 |  | 利用村集体闲置荒山、土地建设占地400余平方米的100千瓦光伏电站 | 千瓦 | 100 |  | √ |  | 县委组织部 乡镇人民政府 | 2
35 | 产业发展 | 产业奖补 | 肖田乡 | 全乡 | 全乡 | / | 65 | 中央衔接 |  | 对全乡2023年脱贫户及监测户自主发展产业进行奖补扶持，约扶持260户 | 户 | 260 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
36 | 产业发展 | 产业奖补 | 湛田乡 | 全乡 | 全乡 | / | 140 | 中央衔接 |  | 对2023年全乡脱贫户及三类人员自主发展优势种、养业进行奖补扶持，约扶持480户 | 户 | 480 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
37 | 产业发展 | 产业奖补 | 长胜镇 | 全镇 | 全镇 | / | 355 | 中央衔接 |  | 2023年度脱贫户、三类人员自主发展奖补资金，约扶持1600户 | 户 | 1600 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
38 | 产业发展 | 光伏电站 | 长胜镇 | 新圩村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 中央衔接 |  | 利用村集体闲置荒山、土地建设占地400余平方米的100千瓦光伏电站 | 千瓦 | 100 |  | √ |  | 县委组织部 乡镇人民政府 | 2
39 | 产业发展 | 产业奖补 | 竹笮乡 | 全乡 | 全乡 | / | 130 | 中央衔接 |  | 全乡2023年脱贫户及三类人员发展产业奖补到户，约扶持950户 | 户 | 950 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
40 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 安福乡 | 安福村 |  | 14-5省扶村 | 40 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机2台，普通油菜旋耕播种一体机6台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备8台，无人机1台 | 台 | 27 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 马迹村 |  | 14-5省扶村 | 40 | 中央衔接
41 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 蔡江乡 | 蔡江村 |  | 14-5省扶村 | 40 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机2台，普通油菜旋耕播种一体机6台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备8台，无人机1台 | 台 | 27 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 罗坑村 |  | 14-5省扶村 | 40 | 中央衔接
42 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 大沽乡 | 读书坑村 |  | 14-5省扶村 | 31 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机1台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机1台，普通油菜旋耕播种一体机5台，边沟机2台，6.0型水稻收割机1台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备6台，无人机1台 | 台 | 21 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 垄下村 |  | 14-5省扶村 | 31 | 中央衔接
43 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 钓峰乡 | 下湾村 |  | 14-5省扶村 | 51 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机3台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机1台 | 台 | 34 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 中罗村 |  | 14-5省扶村 | 51 | 中央衔接
44 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 东山坝镇 | 东山坝村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机5台，1204型拖拉机5台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机6台，普通油菜旋耕播种一体机18台，边沟机6台，6.0型水稻收割机5台，7.0型水稻收割机7台，油菜收割配套设备24台，无人机3台 | 台 | 85 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 石湖村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 中央衔接
|  |  |  | 赣背村 |  | 14-5县扶村 | 39 | 中央衔接
45 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 东韶乡 | 琳池村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机13台，边沟机4台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机5台，油菜收割配套设备18台，无人机3台 | 台 | 61 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 南团村 |  | 14-5省扶村 | 80 | 中央衔接
46 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 对坊乡 | 对坊村 |  | 14-5省扶村 | 62 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机3台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机4台，普通油菜旋耕播种一体机8台，边沟机3台，6.0型水稻收割机3台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备12台，无人机2台 | 台 | 41 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 葛藤村 |  | 14-5省扶村 | 62 | 中央衔接
47 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 固村镇 | 固村村 |  | 14-5省扶村 | 68 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机15台，边沟机5台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机6台，油菜收割配套设备20台，无人机3台 | 台 | 68 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 湖坊村 |  | 14-5省扶村 | 68 | 中央衔接
|  |  |  | 下河村 |  | 14-5省扶村 | 68 | 中央衔接
48 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 固厚乡 | 观下村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机2台 | 台 | 34 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 楂源村 |  | 14-5省扶村 | 34 | 中央衔接
|  |  |  | 固厚村 |  | 14-5市扶村 | 20 | 中央衔接
49 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 黄陂镇 | 大桥坝村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机5台，1204型拖拉机5台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机6台，普通油菜旋耕播种一体机18台，边沟机6台，6.0型水稻收割机5台，7.0型水稻收割机7台，油菜收割配套设备24台，无人机3台，油菜烘干机5台，油菜移栽机10台，油菜育秧生产线2条 | 台 | 96 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 坪溪村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 省级衔接
|  |  |  | 山堂村 |  | 14-5市扶村 | 50 | 省级衔接
|  |  |  | 大湖村 |  | 14-5县扶村 | 25 | 省级衔接
|  |  |  | 高田村 |  | 14-5县扶村 | 25 | 省级衔接
50 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 黄石镇 | 大雅坪村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机3台，1204型拖拉机3台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机4台，普通油菜旋耕播种一体机10台，边沟机3台，6.0型水稻收割机3台，7.0型水稻收割机4台，油菜收割配套设备14台，无人机2台 | 台 | 47 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 沙子岭村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 省级衔接
|  |  |  | 石头村 |  | 14-5省扶村 | 41 | 省级衔接
51 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 会同乡 | 南坑村 |  | 14-5省扶村 | 89 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机13台，边沟机4台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机5台，油菜收割配套设备18台，无人机2台 | 台 | 60 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 谢家坊村 |  | 14-5省扶村 | 89 | 省级衔接
52 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 赖村镇 | 浮竹村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机15台，边沟机5台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机6台，油菜收割配套设备20台，无人机3台 | 台 | 68 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 山坑村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 省级衔接
|  |  |  | 新民村 |  | 14-5省扶村 | 54 | 省级衔接
53 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 洛口镇 | 洛口村 |  | 14-5省扶村 | 120 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机6台，1204型拖拉机6台，1604型拖拉机3台，智能油菜旋耕播种一体机9台，普通油菜旋耕播种一体机21台，边沟机8台，6.0型水稻收割机7台，7.0型水稻收割机8台，油菜收割配套设备30台，无人机4台，油菜烘干机4台，油菜移栽机10台，油菜育秧生产线2条 | 台 | 116 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 球田村 |  | 14-5省扶村 | 90 | 中央衔接
|  |  |  | 麻田村 |  | 14-5市扶村 | 50 | 中央衔接
|  |  |  | 高排村 |  | 14-5县扶村 | 30 | 中央衔接
|  |  |  | 古夏村 |  | 14-5县扶村 | 30 | 中央衔接
|  |  |  | 南岭村 |  | 14-5县扶村 | 30 | 中央衔接
54 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 梅江镇 | 湖田村 |  | 14-5省扶村 | 47 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机3台，1204型拖拉机3台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机4台，普通油菜旋耕播种一体机10台，边沟机3台，6.0型水稻收割机3台，7.0型水稻收割机4台，油菜收割配套设备14台，无人机2台 | 台 | 47 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 罗家村 |  | 14-5省扶村 | 47 | 省级衔接
|  |  |  | 七里村 |  | 14-5省扶村 | 47 | 省级衔接
55 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 青塘镇 | 南堡村 |  | 14-5省扶村 | 90 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机3台，1204型拖拉机3台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机4台，普通油菜旋耕播种一体机10台，边沟机3台，6.0型水稻收割机3台，7.0型水稻收割机4台，油菜收割配套设备14台，无人机2台 | 台 | 47 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 河背村 |  | 14-5市扶村 | 50 | 省级衔接
56 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 石上镇 | 石上村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机5台，1204型拖拉机4台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机6台，普通油菜旋耕播种一体机16台，边沟机6台，6.0型水稻收割机5台，7.0型水稻收割机6台，油菜收割配套设备22台，无人机3台，油菜烘干机5台 | 台 | 80 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 游家坊村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 省级衔接
|  |  |  | 蛇形排村 |  | 14-5市扶村 | 50 | 省级衔接
57 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 田埠乡 | 东龙村 |  | 14-5省扶村 | 30 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机2台，普通油菜旋耕播种一体机6台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备8台，无人机1台 | 台 | 27 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 洋坑村 |  | 14-5省扶村 | 50 | 省级衔接
58 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 田头镇 | 白沙村 |  | 14-5省扶村 | 53 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机4台，1204型拖拉机3台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机5台，普通油菜旋耕播种一体机11台，边沟机4台，6.0型水稻收割机4台，7.0型水稻收割机4台，油菜收割配套设备16台，无人机2台 | 台 | 54 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 璜山村 |  | 14-5省扶村 | 53 | 省级衔接
|  |  |  | 琵琶村 |  | 14-5省扶村 | 53 | 省级衔接
59 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 肖田乡 | 带源村 |  | 14-5省扶村 | 33 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机1台，1204型拖拉机1台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机2台，普通油菜旋耕播种一体机4台，边沟机2台，6.0型水稻收割机1台，7.0型水稻收割机2台，油菜收割配套设备6台，无人机1台 | 台 | 21 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 朗源村 |  | 14-5省扶村 | 33 | 省级衔接
60 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 小布镇 | 陂下村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机2台 | 台 | 34 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 上潮村 |  | 14-5县扶村 | 5 | 省级衔接
61 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 湛田乡 | 井源村 |  | 14-5省扶村 | 104 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机2台 | 台 | 34 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
62 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 长胜镇 | 赖坊村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 中央衔接 |  | 804型拖拉机6台，1204型拖拉机6台，1604型拖拉机2台，智能油菜旋耕播种一体机8台，普通油菜旋耕播种一体机20台，边沟机7台，6.0型水稻收割机6台，7.0型水稻收割机8台，油菜收割配套设备28台，无人机4台，油菜烘干机5台，油菜移栽机10台，油菜育秧生产线2条 | 台 | 108 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
|  |  |  | 水枞村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 中央衔接
|  |  |  | 新圩村 |  | 14-5省扶村 | 100 | 中央衔接
|  |  |  | 果子园村 |  | 14-5县扶村 | 41 | 中央衔接
63 | 产业发展 | 油菜生产设备 | 竹笮乡 | 九塘村 |  | 14-5省扶村 | 52 | 省级衔接 |  | 804型拖拉机2台，1204型拖拉机2台，1604型拖拉机1台，智能油菜旋耕播种一体机3台，普通油菜旋耕播种一体机7台，边沟机2台，6.0型水稻收割机2台，7.0型水稻收割机3台，油菜收割配套设备10台，无人机2台，油菜移栽机10台，油菜育秧生产线2条 | 台 | 44 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
|  |  |  | 松湖村 |  | 14-5省扶村 | 52 | 省级衔接
产业发展小计 | [6 empty] | 10113.77
1 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 安福乡 | 罗陂村 | 石井 | 14-5县扶村 | 296.2 |  | 中央整合 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚79.7亩，开挖排水沟2000米，水井7口，涵管15座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)7套，供水管道1600米；安装专变1台，架设线路1600米，电表15个，配电箱15台；修建机耕道1200米；土地平整约100亩 | 亩 | 79.7 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 东山坝镇 | 坪田村 | 柯树坪、土背岭 | 14-5县扶村 | 294.24 |  | 中央整合 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚79.29亩，开挖排水沟4400米，水井22口，涵管34座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)22套，供水管道4000米；安装专变1台，架设线路3600米，电表40个，配电箱40台；修建机耕道2800米；土地平整约240亩 | 亩 | 79.29 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
3 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 东山坝镇 | 石湖村 | 梅口 | 14-5省扶村 | 239 |  | 中央整合 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚67.79亩，开挖排水沟593米，水井8口，涵管18座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器) 13套，供水管道842米；架设线路738米，配电箱15个；修建机耕道257米；土地平整约108.24亩 | 亩 | 67.79 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
4 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 东韶乡 | 琳池村 | 坑头 | 14-5省扶村 | 52 |  | 中央整合 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚17.78亩，开挖排水沟150米，水井3口，涵管4座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器) 3套，供水管道300米；架设线路450米，配电箱5个；修建机耕道257米；土地平整约50亩 | 亩 | 17.78 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
5 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 对坊乡 | 富丘村 | 王泥岭 | 14-5县扶村 | 183.6 |  | 中央整合 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚60.8亩，开挖排水沟811米，水井4口，涵管9座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器) 11套，供水管道613米；架设线路776米，配电箱15个；修建机耕道310米；土地平整约93.08亩 | 亩 | 60.8 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
6 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 固厚乡 | 观下村 | 大窝组 | 14-5省扶村 | 254.32 | 县级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚64.3亩，开挖排水沟4600米，水井14口，涵管32座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)14套，供水管道3400米；安装专变2台，架设线路3600米，电表34个，配电箱34台；修建机耕道2200米；土地平整约210亩 | 亩 | 64.3 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
7 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 黄陂镇 | 金坑村 | 竹头 | 14-5县扶村 | 100 |  | 中央整合 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚32.83亩，开挖排水沟1600米，水井5口，涵管12座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)5套，供水管道1500米；安装专变1台，架设线路1500米，电表15个，配电箱15台；修建机耕道1000米；土地平整:约100亩 | 亩 | 32.83 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
8 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 黄石镇 | 山梓村 | 岭头 | 非贫困村 | 70 | 省级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚22.21亩，开挖排水沟1245米，水井4口，涵管8座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器) 3套，供水管道756米；架设线路1000米，配电箱4个；修建机耕道942米；土地平整约80亩 | 亩 | 22.21 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
9 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 洛口镇 | 洛口村 | 早石组 | 14-5省扶村 | 272.03 |  | 中央整合 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚79.35亩，开挖排水沟2207米，水井8口，涵管15座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器) 15套，供水管道1216米；架设线路1600米，配电箱8个；修建机耕道672米；土地平整约151.57亩 | 亩 | 79.35 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
10 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 洛口镇 | 南岭村 | 排上 | 14-5县扶村 | 216.23 | 县级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚74.01亩，开挖排水沟788米，水井7口，涵管14座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器) 14套，供水管道1177米；架设线路1400米，配电箱7个；修建机耕道123米；土地平整约117.53亩 | 亩 | 74.01 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
11 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 青塘镇 | 坳背村 | 南北坳 | 14-5县扶村 | 529.96 | 县级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚125.27亩，开挖排水沟1200米，水井3口，涵管7座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)3套，供水管道1000米；安装专变1台，架设线路1000米，电表10个，配电箱10台；修建机耕道800米；土地平整约75亩 | 亩 | 125.27 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
12 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 石上镇 | 莲湖村 | 花桥 | 非贫困村 | 395.5 | 县级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚97.99亩，开挖排水沟1500米，水井4口，涵管10座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)4套，供水管道1400米；安装专变1台，架设线路1400米，电表13个，配电箱13台；修建机耕道1000米；土地平整约100亩 | 亩 | 97.99 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
13 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 田头镇 | 车头村 | 上湖组 | 14-5县扶村 | 359.3 | 县级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚99.44亩，开挖排水沟1074米，水井7口，涵管62座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器) 15套，供水管道1278米；架设线路1120米，配电箱22个；修建机耕道500米；土地平整约108.69亩 | 亩 | 99.44 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
14 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 田头镇 | 村头村 | 桃园 | 14-5县扶村 | 312 | 县级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚88.3亩，开挖排水沟6099米，水井15口，涵管56座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)15套，供水管道1998米；安装专变1台，架设线路1709米，电表54个，配电箱54台；修建机耕道1755米；土地平整约214.62亩 | 亩 | 88.3 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
15 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 小布镇 | 横照村 | 水西组 | 14-5省扶村 | 120 |  | 省级整合 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚30亩，开挖排水沟2200米，水井9口，涵管18座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)9套，供水管道1800米；安装专变1台，架设线路1800米，电表20个，配电箱20台；修建机耕道1300米；土地平整约100亩 | 亩 | 80 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
16 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 肖田乡 | 肖田村 | 寨背组 | 非贫困村 | 278.72 | 县级衔接：254.52万元 | 省级整合：24.2万元 | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚75.32亩，开挖排水沟2000米，水井7口，涵管15座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)7套，供水管道1600米；安装专变1台，架设线路1600米，电表15个，配电箱15台；修建机耕道1200米；土地平整约120亩 | 亩 | 75.32 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
17 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 长胜镇 | 旱脑村 | 三角塘 | 非贫困村 | 152 | 县级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚42.07亩，开挖排水沟2000米，水井7口，涵管15座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)7套，供水管道1600米；安装专变1台，架设线路1600米，电表15个，配电箱15台；修建机耕道1200米；土地平整约80亩 | 亩 | 42.07 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
18 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设 | 长胜镇 | 青树村 | 许家组 | 14-5县扶村 | 250 | 县级衔接 |  | 新建高标准大棚蔬菜示范基地，建设钢结构蔬菜大棚61.11亩，开挖排水沟3160米，水井8口，涵管18座，购置安装自动增压提水泵 (含水沙分离器)11套，供水管道1588米；架设线路900米，配电箱7个；修建机耕道1553米；土地平整约378.09亩 | 亩 | 61.11 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府
产业发展（菠菜产业基地建设）小计 | [6 empty] | 4375.1
1 | 基础设施建设 | 村内道路 | 安福乡 | 安福村 | 安福自然村 | 14-5省扶村 | 20 | 中央衔接 |  | 安福自然村及杵树组道路硬化，长约160米、宽6米、厚0.18米，新建砖砌排水沟长160米、宽0.5米、高0.5米、钢筋混凝土盖板长160米、宽1米、厚0.2米；砖砌沉沙井5个等 | 米 | 160 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
2 | 基础设施建设 | 挡土墙 | 安福乡 | 马迹村 | 江下一组、江下二组 | 14-5省扶村 | 29 | 省级衔接 |  | 新建公路浆砌石挡土墙，长80米、底宽2.4米、顶宽0.6米、高3.8米，借土填方长80米、宽15.5米、高3.5米，石沫垫层0.2米 | 米 | 80 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
3 | 基础设施建设 | 桥梁维修 | 安福乡 | 马迹村 | 庙前自然村 | 14-5省扶村 | 26 | 省级衔接 |  | 桥面加固钢筋混凝土，长32米、宽7米、厚30厘米，搭板10米;原桥梁水泥防护栏维修加固，长32米；桥梁人行道改造，长32米，宽1.1米 | 座 | 1 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
4 | 基础设施建设 | 村庄整治 | 安福乡 | 社溪村 | 社溪自然村 | 14-5县扶村 | 30 | 中央衔接 |  | 新建浆砌石挡土墙，长80米，上宽0.6米、下宽1米、高1.5米；砖砌挡土墙，长225米、宽0.3米、高0.3米；现浇混凝土排水沟，长560米、内宽0.4米、高0.4米、铺设ф400波纹管300米；村内通信、供电等管线整治约12000米及配套设施建设 | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
5 | 基础设施建设 | 挡土墙 | 蔡江乡 | 大坑村 | 新屋、湾里 | 非贫困村 | 10 | 中央衔接 |  | 新建湾里挡土墙，长30米、高3米、宽0.9米；新屋挡土墙，长130米、高2米、宽0.8米，灌溉用水水管12O米 | 米 | 160 |  | √ |  | 县交通局 乡镇人民政府 | 3
6 | 基础设施建设 | 村内道路 | 大沽乡 | 读书坑村 | 石陂组 | 14-5省扶村 | 55 | 省级衔接 |  | 新建桥梁，总长约30米，宽4米，产业路硬化，长500米，宽3.5米 | 米 | 500 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
7 | 基础设施建设 | 产业路 | 大沽乡 | 垄下村 | 上村、下村组 | 14-5省扶村 | 50 | 省级衔接 |  | 老山里油茶产业发展基地产业路，长3500米，宽3.5米，涵管0.5米X60根；油茶管护配套蓄水池、水泵、水管及其他配套设施。 | 米 | 3500 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
8 | 基础设施建设 | 产业路 | 大沽乡 | 垄下村 | 社下、曹下、铁陂、西山组 | 14-5省扶村 | 40 | 中央衔接 |  | 新建上东坑油茶产业发展基地产业路，长2000米，宽3.5米，涵管0.5米X40根；牛栏坑路口至小上组通组路拓宽，长2000米、拓宽1米,厚0.2米；油茶管护配套蓄水池30m³5个、水泵15kw5个、φ50水管2000米，φ32水管3000米等 | 公里 | 4 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
9 | 基础设施建设 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 90 | 省级衔接 |  | 安置点建设小菜园、小果园，共约10000m2 | 平方米 | 10000 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
10 | 基础设施建设 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 40 | 省级衔接 |  | 移民安置点填平整治：0.3m*0.3m暗沟1500米，0.6m*0.6m暗沟80米，0.8m*0.8m水沟50米，Φ110PVC管1500米，0.8m*0.8m水泥涵管200米 | 米 | 3330 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
11 | 基础设施建设 | 林草措施 | 钓峰乡 | 曾村村、东山下村 |  | 14-5县扶村 | 26.28 |  | 省级整合 | 曾村村、东山下村等实施封禁治理，补植面积约26.64hm² | 公顷 | 26.64 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
12 | 基础设施建设 | 封禁治理管护 | 钓峰乡 | 曾村村、东山下村、罗介村 |  | 14-5县扶村 | 7.01 |  | 省级整合 | 曾村村、东山下村、罗介村封禁治理管护，总面积486.93hm² | 公顷 | 486.93 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
13 | 基础设施建设 | 经果林改造 | 东山坝镇 | 城源村、坪田村、斜下村 |  | 14-5县扶村 | 158.85 |  | 省级整合 | 城源村、坪田村、斜下村实施经果林改造，总面积约211.8hm² | 公顷 | 211.8 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
14 | 基础设施建设 | 林草措施 | 东山坝镇 | 城源村、坪田村、斜下村 |  | 14-5县扶村 | 116.07 |  | 省级整合 | 城源村、坪田村、斜下村等村实施水土保持林草措施：坡面播草20hm²、边坡铺草皮330㎡、水土保持林35.58hm²、封禁治理补植66.11hm² | 公顷 | 121.69 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
15 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 东山坝镇 | 城源村、坪田村、斜下村 |  | 14-5县扶村 | 141.18 |  | 省级整合 | 城源村、坪田村、斜下村等村小型水保工程：排水沟(40*40)2500m、排水沟(20*25)2000m、生产道路2000m、工作便道2000m、沉沙池(100*100*100)20个、沉沙池(60*60*60)80个 | 米 | 8500 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
16 | 基础设施建设 | 封禁治理管护 | 东山坝镇 | 城源村、斜下村、坪田村 |  | 14-5县扶村 | 12.74 |  | 省级整合 | 城源村、斜下村、坪田村等村实施封禁治理管护，总面积约884.69hm² | 公顷 | 884.69 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
17 | 基础设施建设 | 桥便及挡土墙 | 东韶乡 | 琳池村 | 罗江下 | 14-5省扶村 | 30 | 省级衔接 |  | 新建罗江下组48墙挡土墙：长800米、高1.4米、600mm混凝土管50米、300mm混凝土管18米、借土填方约4500m³，新建便桥：15米x宽5米x厚0.4米，桥两边墙长15米X高2米x宽0.65，垫层：长15米x宽6米x宽0.6米等 | 米 | 830 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
18 | 基础设施建设 | 村内道路 | 对坊乡 | 对坊村 | 瑶前、上村等组 | 14-5省扶村 | 40 | 省级衔接 |  | 瑶前、上村等组破损路重建，总长约890m、宽4.5m，排水沟120米，内空：高0.6m*宽0.4m | 公里 | 0.89 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
19 | 基础设施建设 | 村内道路 | 对坊乡 | 葛藤村 | 角公、葛藤等组 | 14-5省扶村 | 40 | 省级衔接 |  | 角公、葛藤等组破损路重建，总长约750m、宽3.5m，排水沟长1250m,内空：0.3m*0.3m | 公里 | 0.75 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
20 | 基础设施建设 | 环境整治 | 固厚乡 | 振兴小区安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 85 | 省级衔接 |  | 1.雨污分流管网改造1860米，主要包含铺设雨水HDPE双壁波纹管DN300长240米、HDPE双壁波纹管DN400长1860米、检查井20座、雨水口22座，（含钢筋混凝土盖板），检查井、雨水口加固及管道包封等，污水HDPE双壁波纹管DN400长1860米、检查井20座（含钢筋混凝土盖板），水泥混凝土道路开挖及恢复3800平方米； 2.地质灾害点治理，维修加固挡土墙100立方，围墙维修20米。路面硬化60平米 | 处 | 1 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
21 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 黄陂镇 | 金沙龙苑移民安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 90 | 省级衔接 |  | 1.地质灾害点治理，建设挡土墙90立方；2.建设排水沟，长300米、宽 0.5 米、高 0.5 米，水沟护坡200米；3.3000㎡“微菜园”及附属防护墙约380米；4.修建水陂1座、拦河坝1座、河道清淤、台阶修复等，生态修复3000㎡ | 处 | 1 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
22 | 基础设施建设 | 便民桥 | 黄石镇 | 沙子岭村 | 秋陂小组等 | 14-5省扶村 | 40 | 中央衔接 |  | 新建秋陂组便民桥一座，长25米，宽3.5米，厚0.3米，高度3.8米，两头用土方填平 | 米 | 25 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
23 | 基础设施建设 | 道路整治 | 黄石镇 | 沙子岭村 | 大屋组 | 14-5省扶村 | 10 | 中央衔接 |  | 大屋上沙小组倒塌挡土墙维修重建，长75米，下底宽2米，上底宽0.9米，高3米：破损路面硬化（厚0.18米面积250平方米，厚0.15米面积100平方米）：砖砌便道及排污口25米 | 处 | 1 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 3
24 | 基础设施建设 | 公路挡土墙 | 黄石镇 | 沙子岭村 | 大屋组 | 14-5省扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 石砌主干道路上沙小组段倒塌挡土墙，长29米（下底宽2米，上底宽0.9米，高2米）：大屋、上沙破损路面硬化（其中厚0.18米面积250平方米，厚0.15米面积100平方米）：砖砌便道及排污口25米 | 米 | 80 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
25 | 基础设施建设 | 产业基地道路 | 会同乡 | 会同村 | 江头 | 非贫困村 | 120 |  | 省级整合 | 新建江头金鸡岭经河陂前至燕子岩脐橙产业基地道路，长2.2公里，宽3.5米 | 公里 | 2.2 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
26 | 基础设施建设 | 排污工程 | 会同乡 | 南田村 | 南田组 | 非贫困村 | 4 | 省级衔接 |  | 管道开挖、回填，铺设直径30cm涵管350米，沉沙井16个 | 米 | 350 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
27 | 基础设施建设 | 通组公路 | 会同乡 | 谢家坊村 | 谢家坊、杉山小组 | 14-5省扶村 | 37 | 省级衔接 |  | 新建谢家坊组至杉山组通组公路，长700米，宽3.5米，厚00.18米，涵管等 | 米 | 700 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府
28 | 基础设施建设 | 排水沟 | 赖村镇 | 莲子村 | 陈坎 | 14-5县扶村 | 47 | 省级衔接 |  | 新建排水沟长900m、新建沉砂池3座、路面破除6.5m、路面硬化45平方、新建箱涵长5.5m。 | 米 | 900 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
29 | 基础设施建设 | 蔬菜基地挡土墙 | 赖村镇 | 莲子村 | 上排 | 14-5县扶村 | 40 | 省级衔接 |  | 新建上排蔬菜基地挡土墙，长220m | 米 | 220 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
30 | 基础设施建设 | 蔬菜基地排灌水渠 | 赖村镇 | 莲子村 | 上排 | 14-5县扶村 | 48 | 省级衔接 |  | 新建上排蔬菜基地道路两侧排灌水渠，总长约1100m，沉沙池15个 | 米 | 1100 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
31 | 基础设施建设 | 蔬菜基地排灌水渠 | 赖村镇 | 莲子村 | 陈坎 | 14-5县扶村 | 36 | 省级衔接 |  | 新建陈坎蔬菜基地道路两侧排灌水渠，总长约760m，沉沙池10个 | 米 | 760 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
32 | 基础设施建设 | 蔬菜基地小型水保项目 | 赖村镇 | 莲子村 | 上排 | 14-5县扶村 | 29 |  | 中央整合 | 新建上排蔬菜基地周边小型水保项目，水土保持治理，总面积约21500㎡ | 平方米 | 21500 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
33 | 基础设施建设 | 蔬菜基地小型水保项目 | 赖村镇 | 莲子村 | 陈坎 | 14-5县扶村 | 16 |  | 中央整合 | 新建陈坎蔬菜基地周边小型水保项目，水土保持治理，总面积约15000㎡ | 平方米 | 15000 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
34 | 基础设施建设 | 公路安全防护 | 梅江镇 | 七里村 | 湖底 | 14-5省扶村 | 36 | 省级衔接 |  | 新建湖底通组公路（彭氏祠堂路段）挡土墙，总方量约890立方：长170米，宽1.3米，高4.5米；混凝土垫层约54立方：长170米、宽1.6米、高20cm；路面硬化，长100米、宽4.5米；新建公路安全防护墙，长170米 | 处 | 1 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
35 | 基础设施建设 | 环境整治 | 青塘镇 | 谢村村 | 塘坝、工农 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建灌溉水沟，长60m、宽0.5m*高0.5m；长20m、宽0.8m*高0.4m；长51m*宽0.8m*高0.8m；新建挡土墙，长43.5m、宽0.24m*高1m；公共道路水泥硬化410㎡，厚0.15cm；公共道路硬化330㎡，厚0.15cm | 米 | 160 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
36 | 基础设施建设 | 农田设施 | 青塘镇 | 谢村村 | 上下屋、工农 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建灌溉水沟，长150m*宽0.6m*高0.8m;新建机耕道档土墙，长820m*宽0.24m*高0.5m;长80m*宽0.24m*高1m | 米 | 1050 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
37 | 基础设施建设 | 封禁治理管护 | 石上镇 | 蛇形排村、温坊村等村 |  | 14-5市扶村 | 9.86 |  | 省级整合 | 蛇形排村、温坊村、角源村、游家坊村等村实施封禁治理管护，部面积约684.38hm² | 公顷 | 684.38 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
38 | 基础设施建设 | 林草措施 | 石上镇 | 蛇形排村、温坊村等村 |  | 14-5市扶村 | 184.21 |  | 省级整合 | 蛇形排村、温坊村、角源村、游家坊等实施水土保持林草措施：坡面播草16hm²、边坡铺草皮6000㎡、水土保持林100.55hm²、封禁治理补植40.8hm² | 公顷 | 116.55 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
39 | 基础设施建设 | 经果林改造 | 石上镇 | 温坊村、游家坊、角源村 |  | 14-5县扶村 | 74.94 |  | 省级整合 | 温坊村、游家坊、角源村实施经果林改造，总面积约99.89hm² | 公顷 | 99.89 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
40 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 石上镇 | 温坊村、游家坊、角源村 |  | 14-5县扶村 | 153.45 |  | 省级整合 | 温坊村、、游家坊、角源村小型水保工程：排水沟(40*40)3000m、排水沟(20*25)2000m、生产道路2000m、工作便道2400m、沉沙池(100*100*100)20个、沉沙池(60*60*60)50个 | 米 | 9400 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
41 | 基础设施建设 | 村内道路 | 田埠乡 | 金钱坝村 | 墓背组等 | 14-5县扶村 | 25 |  | 省级整合 | 墓背水毁公路重建，长350米，均宽3.5米，厚0.18米，公路挡土墙，长26米，宽1.3米，高3米；排水沟，长110米，规格40*40㎝，排污管Φ50管100米、Φ30管100米 | 公里 | 0.35 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
42 | 基础设施建设 | 公路挡土墙 | 田埠乡 | 龙下畲族村 | 中屋、下屋、竹一、竹二 | 14-5县扶村 | 18 | 中央衔接 |  | 新建道路石砌挡土墙（长*宽*高）（59.4×1.25×2.2）（42×1.3×3.8）（21×1.25×1.8)(13×1.25×3) | 米 | 135 |  |  | √ | 县民宗局 乡镇人民政府 | 2
43 | 基础设施建设 | 村内道路 | 田埠乡 | 田埠村 | 车口、流里、文田 | 非贫困村 | 45 | 省级衔接 |  | 新建村内水泥公路，总长480米，宽3.5米，厚0.18米，公路护坡，长151米，宽1.3米，高2.7米；排水沟，长60米，规格30*30㎝ | 公里 | 0.48 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
44 | 基础设施建设 | 破损公路重建 | 田埠乡 | 武村村 | 高坪组 | 非贫困村 | 60 |  | 省级整合 | 高坪组通组公路破损重建，长1000米，宽3.5米，厚18公分，垫层厚10公分 | 公里 | 1 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
45 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 田头镇 | 南必村、边斜村村 |  | 14-5县扶村 | 129.7 |  | 省级整合 | 南必村、边斜村村实施小型水保工程：排水沟(40*40)3000m、排水沟(20*25)1000m、生产道路1500m、工作便道300m、沉沙池(100*100*100)25个、沉沙池(60*60*60)30个、谷坊2座 | 米 | 5800 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
46 | 基础设施建设 | 林草措施 | 田头镇 | 南必村、边斜村等 |  | 14-5县扶村 | 120.51 |  | 省级整合 | 南必村、边斜村等村实施小型水保工程：坡面播草8hm²、水土保持林91.07hm² | 公顷 | 99.07 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
47 | 基础设施建设 | 灌溉设施 | 田头镇 | 坪上村 | 坪上组 | 14-5县扶村 | 20 | 省级衔接 |  | 新建田源蔬菜基地灌溉设施110#水管700米，储水池及配套设施、大口井2座 | 米 | 700 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
48 | 基础设施建设 | 村庄整治 | 小布镇 | 大土楼村 | 鸭屎窝 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 1.新建鸭屎窝平板桥，长6米，宽4.2米；2.挡土墙，长38米，顶宽0.8米，底宽1.5米，高3.3米；3.排水沟长60米，高0.4米，宽0.4米；4.挖方填方修路200立方米；5.水陂12.8米，高3.6米，顶宽0.9米，底宽4米 | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 3
49 | 基础设施建设 | 村内道路 | 肖田乡 | 朗源村 | 东边岭组 | 14-5省扶村 | 28.5 | 省级衔接 |  | 新建东边岭组道路，长650米，宽4米，完善道路相关配套设施 | 公里 | 0.65 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 3
50 | 基础设施建设 | 村内道路 | 湛田乡 | 李村村 |  | 14-5县扶村 | 55 | 中央衔接 |  | 建设村内道路，长800米，宽4.5米；挡土墙约800米，墙高3-5米；水沟，长800米（宽0.4米，高0.4米） | 公里 | 0.8 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 3
51 | 基础设施建设 | 产业路 | 湛田乡 | 李家坊村 |  | 14-5省扶村 | 80 | 省级衔接 |  | 硬化排下组至大竹园产业基地道路长1.2公里，宽4.5米，厚0.18米；完善附属排水管1.2公里（0.4米×0.4米） | 公里 | 1.2 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
52 | 基础设施建设 | 便民桥 | 湛田乡 | 湛田村 | 瑶前排 | 非贫困村 | 60 | 中央衔接 |  | 瑶前排小组危桥改造，长40米，宽5米，完善相关附属配套设施 | 米 | 40 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
53 | 基础设施建设 | 封禁治理管护 | 长胜镇 | 大岭背、真君堂村等9个村 |  | 14-5县扶村 | 18.15 |  | 省级整合 | 大岭背、真君堂村、上南村、栗山村、旱脑村、黄岗村、果子园村、中江村、大坪村等村实施封禁治理管护，总面积约1260.13hm² | 公顷 | 1260.13 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
54 | 基础设施建设 | 村内道路 | 长胜镇 | 上南村 | 南下组、塘背组 | 非贫困村 | 70 | 中央衔接 |  | 十八单丘至梨树坪通组公路破损路段重建，长400米、宽3.5米、厚0.18米，南石下至南下小组公路，长900米、宽3.5米、厚0.18米，铺设内空50厘米水泥涵管12米；新建内空1米沉沙井3个 | 公里 | 1.3 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
55 | 基础设施建设 | 通组路 | 长胜镇 | 青树村 | 符屋 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建符屋通组路，总长约300m，宽3.5m、厚0.15m | 公里 | 0.3 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | B
56 | 基础设施建设 | 小型水保工程 | 长胜镇 | 上南村、黄岗村等6个村 |  | 14-5县扶村 | 199.31 |  | 省级整合 | 上南村、黄岗村、栗山村、旱脑村、大坪村、中江村实施小型水保工程：排水沟(40*40)3000m、排水沟(20*25)4000m、生产道路2000m、工作便道3000m、沉沙池(100*100*100)30个、沉沙池(60*60*60)60个 | 米 | 12000 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
57 | 基础设施建设 | 经果林改造 | 长胜镇 | 真君堂村、上南村等6个村 |  | 14-5县扶村 | 84.44 |  | 省级整合 | 真君堂村、上南村、栗山村、旱脑村、大坪村、中江村等村经果林改造，总面积约112.59hm² | 公顷 | 112.59 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
58 | 基础设施建设 | 林草措施 | 长胜镇 | 真君堂村、上南村等9个村 |  | 14-5县扶村 | 409.3 |  | 省级整合 | 真君堂村、上南村、黄岗村、栗山村、旱脑村、大坪村、中江村、大岭背村、果子园村等村实施水土保持林草措施：坡面播草36hm²、水土保持林195.12hm²、封禁治理补植177.36hm² | 公顷 | 418048 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
基础设施小计 | [6 empty] | 3495.5
1 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 安福乡 | 马迹村 | 庙下组 | 14-5省扶村 | 15 | 省级衔接 |  | 新建灌溉水陂，底基长20米、宽3米，顶端长20米、宽1米；高5米；排水沟200米宽*高为0.4米*0.4米 | 米 | 20 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 安福乡 | 马迹村 | 井坵二组、大湾组 | 14-5省扶村 | 20 | 省级衔接 |  | 新建井坵二组水陂2座，每座水陂长4米，宽2米，高3米；新建大湾组水陂1座，长9米，宽3米，高4米 | 米 | 17 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
3 | 农田水利基础设施 | 灌溉水圳 | 蔡江乡 | 蔡江村 | 山梨、下伏、坎下等组 | 14-5省扶村 | 30 | 中央衔接 |  | 新建生产路，长1055米，路基土石方回填、清表，水泥砖砌灌排水沟（内空400*400mm）240mm厚墙体，长1055米;土石方开挖、De160PVC排水管、水泥涵管 | 米 | 1055 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
4 | 农田水利基础设施 | 灌溉设施 | 大沽乡 | 垄下村 | 西山、王背、小上组 | 14-5省扶村 | 55 | 省级衔接 |  | 小上组水陂，长8米，宽4米，高2米；水圳长1200米，宽0.4米，高0.4米；西山耕作道450米，水圳450米，宽0.3米，高0.3米；西山庙子边水陂，长3米，宽1米，高1米；王背水陂，长4米，宽1.5米，高1.5米；水圳长1100米，宽0.3米，高0.3米；（涵管直径1米X16根） | 米 | 2750 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
5 | 农田水利基础设施 | 灌溉山塘维修 | 东山坝镇 | 斜下村 |  | 14-5县扶村 | 30 | 省级衔接 |  | 灌溉山塘维修加固：挖机清於约200立方米；堤挡加固红砖砌，长1000米，底宽0.7米，面宽0.3米，高1.8米 | 座 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
6 | 农田水利基础设施 | 机耕道路 | 东山坝镇 | 小源村 | 小源一组、鱼形排、新屋下组 | 14-5市扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建小源一组、鱼形排、新屋下组机耕桥1座、机耕道261米、挡土墙60米 | 米 | 320 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
7 | 农田水利基础设施 | 灌溉渠道 | 东韶乡 | 汉口村 | 上村组 | 非贫困村 | 26 | 省级衔接 |  | 新建灌溉水渠，总长1000米、宽0.5米、高0.5米；公路涵管口径0.5米计7米 | 米 | 1000 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
8 | 农田水利基础设施 | 灌溉水圳 | 固村镇 | 回龙村 | 大马 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 大马组、下新组和墙围组水渠水泥浇筑三面不见土水渠，长600米，宽0.5米，高0.5米，开挖及回填 | 米 | 600 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
9 | 农田水利基础设施 | 灌溉水渠 | 固厚乡 | 固厚村 | 寨下组 | 14-5市扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建寨下组灌溉水渠，长约420米，规格90*90㎝ | 米 | 420 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
10 | 农田水利基础设施 | 灌溉水渠 | 固厚乡 | 明坑村 | 高车 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 明坑村高车小组灌溉工程：新建灌溉水渠，长1100米，砖砌24厘米墙×高40厘米×内宽40厘米 | 米 | 1100 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
11 | 农田水利基础设施 | 水渠机耕道 | 黄陂镇 | 高田村 | 村里组、下班上组 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建水渠200米、红砖24厘米墙×高0.4米×内宽0.4米。修机耕道500米(包含涵管),道路硬化（厚0.18米)长60米宽3米 | 米 | 700 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
12 | 农田水利基础设施 | 灌溉水沟 | 黄陂镇 | 乌迳村 | 枧田组、乌迳组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 水泥砖砖砌灌溉水沟，长550米，规格0.5M*0.5M砂浆抹面，底部砂浆硬化厚0.1M | 米 | 550 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
13 | 农田水利基础设施 | 灌溉水沟 | 黄陂镇 | 杨屋村 | 迳下组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 杨屋村迳下组灌溉水沟建设，砖砌，长450m，宽50㎝,高50㎝,开挖回填土方，下田板5处 | 米 | 450 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
14 | 农田水利基础设施 | 灌溉水渠 | 黄石镇 | 璜村村 | 龙上、大巷组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 龙上屋背砖砌灌溉水渠，50*50规格长300m；40*40规格长500m,三面水泥砂浆抹灰，三面不见土 | 米 | 800 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
15 | 农田水利基础设施 | 机耕道 | 黄石镇 | 山梓村 | 下彭组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 修建下彭组农田机耕道：长460m、宽3m | 米 | 460 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
16 | 农田水利基础设施 | 灌溉水渠 | 会同乡 | 南坑村 | 王沙 | 14-5省扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建油榨陂灌溉水渠，砖砌550m*50mm*50mm,砂浆抹面，底部砂浆硬化厚10mm | 米 | 550 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
17 | 农田水利基础设施 | 灌溉排洪水渠 | 会同乡 | 桐口村 | 湾底、村底、屋背等组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建灌溉排洪水渠，长260米、宽1米、高1.1米。 | 米 | 260 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
18 | 农田水利基础设施 | 灌溉水渠 | 会同乡 | 武朝村 | 小布头一二组 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建灌溉水渠，高0.5*宽0.5，长度360米；水渠0.3*0.3，长度450米,涵管直径0.6米，长4.5米 | 米 | 810 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
19 | 农田水利基础设施 | 灌溉水沟 | 赖村镇 | 陂田村 | 陂田 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建陂田灌溉水沟，砖砌，长1000m，规格40*40㎝ | 米 | 1000 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
20 | 农田水利基础设施 | 排灌沟渠 | 赖村镇 | 莲子村 | 上排 | 14-5县扶村 | 45 | 省级衔接 |  | 新建排水沟长800m，新建DN600涵管长8m，埋设DN400波纹管长160m，新建沉砂池5座。 | 米 | 960 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
21 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 洛口镇 | 严坊村 | 横江 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建灌溉水陂，长20米，底宽2米，上宽1米，高2米,水沟长20米，80㎝*80㎝ | 米 | 20 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
22 | 农田水利基础设施 | 灌溉设施维修 | 梅江镇 | 湖田村 | 沙窝一组、湖田四组 | 14-5省扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 沙窝一组：维修大田丘水陂前缓冲池长11米、宽9米、高0.2米（铺设钢筋混凝土）；湖田四组：维修加固王坑水陂一座长15米、宽0.3米、高2.2米，新建水渠300（50*50） | 米 | 326 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
23 | 农田水利基础设施 | 农田排灌设施 | 梅江镇 | 七里村 | 下七里组 | 14-5省扶村 | 30 | 中央衔接 |  | 新建设排灌站1座，砖砌水渠，长200米、规格60*50㎝，架设三相四线供电线3400米，铺设Φ200㎜的PVC管道1080米，泵站机房：4*4=16平方、5.5KW深水泵制安1台、闸阀DN200共4个、DN200*45弯头6个、DN200*90弯头3个、DN200钢制法兰1个 | 座 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
24 | 农田水利基础设施 | 灌溉水坝 | 梅江镇 | 七里村 | 上七里 | 14-5省扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建七里村米其岭灌溉拦水坝，长10米，宽3.5米，高4.5米；混凝土垫层50cm | 米 | 10 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
25 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 梅江镇 | 罗江村 | 新屋组 | 14-5县扶村 | 7 | 省级衔接 |  | 新建农田灌溉用水水陂一座，长约13米，高约1.2米，钢筋混凝土现浇，水渠长100米，规格50*40㎝（三面不见土） | 米 | 13 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
26 | 农田水利基础设施 | 排灌站 | 梅江镇 | 罗家村 | 李园、廖马坪等 | 14-5省扶村 | 19 | 省级衔接 |  | 新建排灌站一座，PVC管1000米、三相四线架设（变压器一台）、泵站机房 | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
27 | 农田水利基础设施 | 水陂水圳 | 梅江镇 | 湖田村 | 一、二组 | 14-5省扶村 | 8 | 省级衔接 |  | 新建湖田一组外刮坑水陂一座，长10米、宽2米、高3米；新建水圳，总长约180米（外刮坑110米、湖二组高陂脑上70米） | 米 | 120 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
28 | 农田水利基础设施 | 灌溉水圳 | 青塘镇 | 赤水村 | 赤水 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建红砖浆砌三面不见土水圳，长500米、宽0.5米、高0.5米，水泥抹面，开沟及回填 | 米 | 500 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
29 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 青塘镇 | 青塘村 | 新若 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建混凝土水陂一座（长4米*宽0.7*高1长），铺设聚乙烯PE100管（Ø200）140米，河道开挖管道，管道固定 | 座 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
30 | 农田水利基础设施 | 灌溉水沟 | 石上镇 | 池布村 | 曾坊组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建灌溉水沟，长650米，400*400，三面抹水泥 | 米 | 650 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
31 | 农田水利基础设施 | 水渠加固 | 石上镇 | 城头村 | 全村各小组 | 14-5县扶村 | 50 | 省级衔接 |  | 维修加固灌溉水渠，长1000米、宽0.6米、高0.7米；长3000米、宽0.3米、高0.4米等 | 米 | 4000 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
32 | 农田水利基础设施 | 灌溉设施除险加固 | 田头镇 | 江背村 | 白背组、上屋 | 非贫困村 | 30 | 中央衔接 |  | 白背组山塘除险加固，新建钢筋混凝土挡土墙，长100米、高2.5米、宽0.6米；白背组山塘新建挡土墙，长30米、宽0.48米、高2米；上屋组水渠除险加固，新建钢筋混凝土挡土墙，长100米、高3米、宽0.5米 | 米 | 230 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2（1）
33 | 农田水利基础设施 | 灌溉管道 | 田头镇 | 迳头村 | 王泥组 | 非贫困村 | 10 | 中央衔接 |  | 新建王泥组灌溉管道，铺设规格为250mm的PE管道210米，包括土方开挖及回填 | 米 | 250 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 3
34 | 农田水利基础设施 | 灌溉管网 | 田头镇 | 迳头村 | 王泥、祠堂 | 非贫困村 | 50 | 省级衔接 |  | 全村建设灌溉管网，￠250mmPE地下灌溉水管950m，阀门6只，蓄水池6个 | 米 | 950 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
35 | 农田水利基础设施 | 农田设施 | 田头镇 | 迳头村 | 上村、杨梅 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 建设宽3米机耕道150米，300mm*300mm灌溉水渠300米（含大直径抗旱井1口） | 米 | 300 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
36 | 农田水利基础设施 | 灌溉蓄水池 | 小布镇 | 树陂村 | 树陂 | 14-5县扶村 | 30 | 省级衔接 |  | 新建茶园蓄水池，水管63型号2000米。110型号1000米，茶园蓄水池直径10米，高1.8米，山顶蓄水池一座长15米，高1.2米 | 米 | 2000 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
37 | 农田水利基础设施 | 灌溉水陂 | 肖田乡 | 小吟村 | 东池组 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建下墩水陂：长10米、水面高3.5米、基础高1.5米、底宽5米、面宽2米、两边八字墙：长11米，八字墙面宽1米 | 米 | 21 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
38 | 农田水利基础设施 | 农田设施 | 长胜镇 | 中江村 | 山子坑、下粟组、土围组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建东排、西排灌溉水圳，长700米，宽0.4m*高0.4m | 米 | 700 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
39 | 农田水利基础设施 | 灌溉设施 | 竹笮乡 | 鹅婆村 | 龙头组、角背组 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 龙头组：1、新建浆砌拦水坝2座，各长5m，底宽2m，面宽1.5，高2m；2、新修水渠，砖砌长400m，宽0.3m，高0.3m；角背组：1、新建浆砌拦水坝1座，长0.5m，底宽1m，面宽0.8，高0.5m；2、新修水渠砖砌长100m，宽0.3m，高0.3m | 坐 | 3 |  |  | √ | 县水土保持中心 乡镇人民政府 | 2
农田水利基础设施小计 | [6 empty] | 685
1 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 钓峰乡 | 曾村村、钓峰村 等5个村 |  | 14-5县扶村 | 651 |  | 中央整合 | 曾村村、钓峰村、东山下村、源尾村、中罗村等5个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约4344.56亩 | 亩 | 4344.56 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
2 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 东山坝镇 | 城源村 大布村 等12个村 |  | 非贫困村 | 1395 |  | 中央整合 | 城源村、大布村、东山坝村、赣背村、枧田村、来源村、坪田村、石湖村、溪边村、小源村、斜下村、寨下村等12个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约9326.73亩 | 亩 | 9326.73 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
3 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 东韶乡 | 陂头村 东韶村 等10个村 |  | 14-5县扶村 | 1240 |  | 中央整合 | 陂头村、东韶村、汉口村、横江村、琳池村、南团村、辛野村、永乐村、漳灌村、田营村等10个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约8302.4亩 | 亩 | 8302.4 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
4 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 固村镇 | 下河村 |  | 14-5省扶村 | 370 |  | 中央整合 | 下河村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约2469.45亩 | 亩 | 2469.45 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
5 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 固厚乡 | 观下村 固厚村 等13个村 |  | 14-5省扶村 | 680 |  | 中央整合 | 凤凰村、古溪村、固厚村、观下村、椒坑村、明坑村、桥背村、青山村、上坎村、蜀田村、铁树村、王西村、小洋旻村楂源村等13个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约4580.31亩 | 亩 | 4580.31 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
6 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 赖村镇 | 莲子村 水西村 |  | 14-5省扶村 | 150 |  | 省级整合 | 莲子村、水西村等2个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约1016.12亩 | 亩 | 1016.12 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
7 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 洛口镇 | 灵村村 洛口村 等9个村 |  | 14-5县扶村 | 484 |  | 省级整合 | 古夏村、横坑村、金竹村、灵村村、洛口村、麻田村、球田村、严坊村、员布村等9个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约3232.44亩 | 亩 | 3232.44 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
8 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 梅江镇 | 湖田村 赖坑村 等8个村 |  | 14-5县扶村 | 665 |  | 中央整合 | 河东村、湖田村、赖坑村、老溪村、罗家村、七里村、长木村、志坑村等8个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约4453.67亩 | 亩 | 4453.67 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
9 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 田埠乡 | 金钱坝村 九联村 等10个村 |  | 14-5县扶村 | 1390 |  | 中央整合 | 金钱坝村、九联村、龙下畲族村、马头村、田埠村、王沙村、文明村、武村村、武里村、洋坑村等10个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约9316.18亩 | 亩 | 9316.18 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
10 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 田头镇 | 白沙村 边斜村 等14个村 |  | 14-5省扶村 | 1260 |  | 中央整合 | 白沙村、边斜村、车头村、村头村、渡头村、璜坊村、璜山村、江背村、迳头村、南必村、琵琶村、坪上村、松山村、孙屋村等14个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约8403.76亩 | 亩 | 8403.76 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
11 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 小布镇 | 陂下村 大土楼村 等7个村 |  | 14-5省扶村 | 500 |  | 省级整合 | 陂下村、大土楼村、横照村、湖家边村、木坑村、徐会村、树陂村等7个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约3357.37亩 | 亩 | 3357.37 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
12 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 肖田乡 | 柏树村 带源村 等7个村 |  | 14-5县扶村 | 680 |  | 中央整合 | 柏树村、带源村、朗源村、美佳山村、吴村村、肖田村、小吟村等7个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约4558.99亩 | 亩 | 4558.99 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
13 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 湛田乡 | 李家坊村 新田村 等7个村 |  | 14-5省扶村 | 895 |  | 中央整合 | 吉富村、井源村、李村、李家坊村、新田村、湛田村、长乐村等7个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约5982.58亩 | 亩 | 5982.58 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
14 | 农田水利 基础设施 | 高标准农田 建设 | 竹笮乡 | 松湖村 小坑村 等6个村 |  | 14-5省扶村 | 305 |  | 省级整合 | 侧排村、大富村、鹅婆村、水口村、松湖村、小坑村等6个村实施农田平整、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、土壤培肥和高效节水、农田防护与生态保护、建后管护等高标准农田建设，实施面积约2048.5亩 | 亩 | 2048.5 |  | √ |  | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
农田水利基础设施（高标准农田建设）小计 | [6 empty] | 10665
1 | 人居环境整治 | 村庄环境长效管护 | 全县 | 全县 |  | / | 1495 | 省级衔接：1196万元； 市级衔接：299万元 |  | 全县所有行政村(299个)农村环境治理长效管护，按每村5万元计算，用于299个行政村不少于500个脱贫监测户从事村级环卫公益岗位、1097处村内垃圾中转点年垃圾清运约10万吨、299个村1200余套村级环卫设施设备维修等 | 村 | 299 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
2 | 人居环境整治 | 农村清洁工程 | 全县 | 全县 |  | / | 5292.4 | 省级衔接：2532万元； 市级衔接：946万元； 县级衔接：1515.4万元 | 省级整合：299万元 | 全县299个行政村实施环境卫生清洁工程，主要内容为村内卫生清扫，垃圾及其他影响环境整洁的物品清运处理，按照行政村农业人口756050人为基数人均每年每人70元的标准安排农村生活垃圾治理经费，实行城乡“环卫全域一体化”第三方治理，农村生活垃圾治理达到“日产日清日处理”全覆盖常态化 | 村 | 299 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
3 | 人居环境整治 | 排污管道 | 安福乡 | 马迹村 | 马迹村自然村 | 14-5省扶村 | 30 | 省级衔接 |  | 新建Φ0.6米排污管230米，Φ1.5米排污管12米，Φ1米排污管20米，新建雨水井20个、污水井20个。池塘安全防护墙80米 | 米 | 262 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
4 | 人居环境整治 | 公共基础照明项目 | 蔡江乡 | 蔡江村 | 全村 | 14-5省扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建公共基础照明路灯，共30盏，6米高杆 | 盏 | 30 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
5 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 蔡江乡 | 罗坑村 | 小寨 | 14-5省扶村 | 50 | 省级衔接 |  | 小寨组桥梁两侧维修35m，平整土地土方清运1800m³，10cm厚余坪硬化150㎡，环境整治1300㎡，河边护墙150m，沉井25个，预制涵管75m，入户排水管200m，排水沟400m，18cm厚道路硬化2200㎡ | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
6 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 蔡江乡 | 罗坑村 | 全村 | 14-5省扶村 | 55 | 省级衔接 |  | 全村新建公共基础照明路灯120盏，小寨组浆切片石挡土墙440m³，小寨茶叶基地路面硬化450㎡，破下组路面排水沟200米（30cn*40cm），全村道路破损路面修复200㎡，含直径300mm涵管30m | 处 | 4 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
7 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 蔡江乡 | 罗坑村 | 全村 | 14-5省扶村 | 20 | 省级衔接 |  | 污水处理池扩建：直径40m蓄水净化池，水管100m，原池清淤60m³，浆切片石挡土墙200m³，新建农田灌溉40*60cm水沟800m | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
8 | 人居环境整治 | 入户道 | 东山坝镇 | 小源村 | 排下组 | 14-5市扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建排下组入户道，总长约510米，宽2.5米、厚0.15米 | 米 | 510 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
9 | 人居环境整治 | 村内道路 | 对坊乡 | 坑塘村 | 新屋组、中迳组等中迳组、窑前组等 | 14-5县扶村 | 50 | 市级衔接 |  | 新屋组、中迳等组破损公路，长100米，宽4米，厚0.15米，路肩掏空维修加固砌挡土墙长240米，宽0.36米，高2.5米；公共厕所维修：地面破碎55㎡，新建蹲位蹲盆6个，蹲位隔墙长3米，宽1.5米，厚0.12米（含4面墙），接通32cm冲水管60米，蹲位厕门6扇，屋顶新盖树脂瓦60㎡；窑前组公路硬化长500米，宽3.5米，厚0.18米。中迳组通组公路硬化长210米，宽3.5米，厚0.18米 | 米 | 1050 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2挂
10 | 人居环境整治 | 公共基础照明项目 | 固村镇 | 固村村 | 下街 | 14-5省扶村 | 59.5 | 省级衔接 |  | 新建下街小组公共基础照明项目,8米双头路灯45盏，铺设电力电缆1200米，全智能配电箱6套等配套设施 | 盏 | 45 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
11 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 固村镇 | 里村村 | 里村组 | 非贫困村 | 43 | 省级衔接 |  | 新建石砌挡土墙，约1000立方米及附属水沟约1000米 | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
12 | 人居环境整治 | 公共基础照明项目 | 固村镇 | 里村村 | 全村各小组 | 非贫困村 | 8 | 省级衔接 |  | 安装杆长6米公共基础照明太阳能路灯30盏 | 盏 | 30 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
13 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 固厚乡 | 固厚村 | 界竹、花园组 | 14-5市扶村 | 20 | 省级衔接 |  | 界竹、花园组环境整治：入户道硬化，长100米，宽2.5米，300波纹管140米，30*30排水沟300米，50*50排水沟150米，檐阶200米，50*50排水沟含砼盖板155米，水泥涵管100米，水泥路面破损及修复40米，沉沙井4个 | 米 | 1185 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
14 | 人居环境整治 | 村内道路 | 黄陂镇 | 大湖 | 罗田、大园组 | 14-5县扶村 | 23 | 省级衔接 |  | 新建村内道路，长260米、宽4.5米；安装公共基础照明太阳能路灯38盏 | 公里 | 0.26 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
15 | 人居环境整治 | 入户道 | 黄陂镇 | 大湖村 | 杨潭，建新等组 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建杨潭，建新，竹脑，菜子，苧头，槽坑等组入户道，总长约450米，宽2.5米*厚0.15米 | 米 | 450 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
16 | 人居环境整治 | 村内道路 | 黄陂镇 | 黄陂村 | 柴行、上街等组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 上街、百富、竹山、柴行等组水泥路面硬化130立方，水沟混凝土60立方 | 立方米 | 190 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
17 | 人居环境整治 | 排水沟 | 黄石镇 | 大雅坪村 | 全村 | 14-5省扶村 | 25 | 省级衔接 |  | 新建全村排水沟，页岩砖砌24墙：长800米内空50cm*50cm、垫层10cm；水泥砖砌24墙长2000米内空30cm*40cm、垫层10cm | 米 | 2800 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府
18 | 人居环境整治 | 村内道路硬 | 会同乡 | 南田村 | 下坛口、石示头、坛迳 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 主干道硬化3.5米*0.18米*240米；铺设内空50厘米水泥涵管12米；新建内空1米沉沙井3个 | 公里 | 0.24 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
19 | 人居环境整治 | 入户道 | 赖村镇 | 莲子村 | 陈坎 | 14-5省扶村 | 100 | 市级衔接 |  | 村内道路硬化4400平方米，厚0.18米，清理余坪2500㎡、道路水沟40cm*40cm1200米、50cm*50cm1000米，浆砌石道路护坡220㎡等 | 平方米 | 4400 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2挂
20 | 人居环境整治 | 入户道 | 洛口镇 | 麻田村 | 街一、街二 | 14-5市扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建街一、街二小组入户道，总长约600米、宽2.5米，部分公共道路硬化 | 米 | 600 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
21 | 人居环境整治 | 村内主干道 | 洛口镇 | 球田村 | 王坑溪背等组 | 14-5省扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建王坑溪背等组主干道，长350米，宽3.5米，厚0.18米 | 公里 | 0.35 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
22 | 人居环境整治 | 入户道 | 洛口镇 | 球田村 | 球田、高田 | 14-5省扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建球田、高田小组入户道，总长约66米，宽2.5米 | 米 | 660 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
23 | 人居环境整治 | 村内道路 | 梅江镇 | 碧岸村 | 排上组 | 非贫困村 | 20 | 省级衔接 |  | 新建排上组道路，长800米*宽4.5米 | 公里 | 0.8 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
24 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 梅江镇 | 碧岸村 | 排上组 | 非贫困村 | 22 | 省级衔接 |  | 新建檐阶水沟：长2000米、规格高0.30米*宽0.30米 | 米 | 2000 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
25 | 人居环境整治 | 排污管道 | 梅江镇 | 背村村 |  | 非贫困村 | 50 | 省级衔接 |  | 新建村内排污管道，铺设Φ80水泥管道609米，Φ80检查井18个，Φ50水泥涵管260米，Φ50检查井5个，Φ40波纹管60米，Φ40检查井2个 | 米 | 929 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
26 | 人居环境整治 | 公共基础照明项目 | 梅江镇 | 刘坑村 | 全村 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建村内公共基础照明太阳能路灯，共40盏、高6米杆 | 盏 | 40 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
27 | 人居环境整治 | 村内道路 | 田埠乡 | 洋坑村 | 石示下组 | 14-5省扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建公路浆砌挡土墙：长27.6米*宽1.2米*高6米； 公路硬化：长62米*宽3.5米*厚0.18米 | 处 | 2 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
28 | 人居环境整治 | 道路修复 | 田头镇 | 边斜村 | 塘背、边斜组 | 14-5县扶村 | 100 | 市级衔接 |  | 村内道路修复，长2.5公里、宽3米；带盖板排水沟300米，排污管200米，检查井6个 | 公里 | 2.5 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2挂
29 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 小布镇 | 大土楼村 | 坝子上组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 挡土墙：长21米、高4米、底宽1.5米、顶宽1米；水沟长14米、宽0.4米、高0.4米；水沟长24米、宽0.5米、高0.5米；硬化路面长15米*宽2米、厚0.15米 | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
30 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 肖田乡 | 美佳山村 | 桴源组 | 14-5县扶村 | 30 | 省级衔接 |  | 路面硬化长160米、宽1.6米；砖砌排水沟290米（其中210米规格为400*400、75米规格为200*200加铁盖板）；污水井13座、三格式化粪池3座；公共照明53套（其中4米杆13套、0.6米高40套）；深水井175米、砖砌蓄水池长4米*宽5米*高2米1座 | 处 | 1 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
31 | 人居环境整治 | 环境整治 | 湛田乡 | 吉富村 | 湖田湾等小组 | 非贫困村 | 50 | 省级衔接 |  | 吉富瑶前排路域环境整治，建设挡土墙，长约2000米，建设排水沟，长1500米（宽0.4米，高0.4米） | 米 | 2000 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
32 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 湛田乡 | 井源村 | 石围里组、排下组 | 14-5省扶村 | 30 | 省级衔接 |  | 新建排污排水沟，长315米、宽0.6m、高0.6m；排污排水沟，长100米、宽0.4m、高0.4m；余坪硬化1500㎡、厚0.15m | 米 | 415 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
33 | 人居环境整治 | 村内道路 | 湛田乡 | 李村村 | 地光坪等 | 14-5县扶村 | 65 | 省级衔接 |  | 硬化长乐至地光坪公路，长0.9公里，宽4.5米，厚0.18米；完善附属排水管0.9公里（0.4米×0.4米） | 公里 | 0.9 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
34 | 人居环境整治 | 公共基础照明项目 | 湛田乡 | 李家坊村 | 杨梅坑组 | 14-5省扶村 | 15 | 省级衔接 |  | 杨梅坑组新安装公共基础照明路灯40盏 | 盏 | 40 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
35 | 人居环境整治 | 村内道路 | 长胜镇 | 大坪村 | 街子组 上陈组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 街上组、上陈组村内道路硬化，长350米、宽3.5米、厚0.18米 | 公里 | 0.35 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
36 | 人居环境整治 | 入户道 | 长胜镇 | 青树村 | 符屋 | 14-5县扶村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建符屋小组入户道，总长约500m，宽2.5m、厚0.15m | 米 | 500 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
37 | 人居环境整治 | 入户道 | 长胜镇 | 长胜村 | 上坊1、2组 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 入户道270米长×3米宽,下水道∅50涵管28米。 | 米 | 2998 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | 2
38 | 人居环境整治 | 村庄整治 | 长胜镇 | 中江村 | 山子坑组等 | 非贫困村 | 10 | 省级衔接 |  | 新建山子坑组、曹屋组、下粟组家畜禽集中饲养点9间，合180平方；抛荒复耕102.1亩 | 处 | 2 |  |  | √ | 县农业农村局 乡镇人民政府 | B
39 | 人居环境整治 | 村内道路防护 | 竹笮乡 | 大富村 | 侧鱼排 | 非贫困村 | 130 | 省级衔接 |  | 浆砌片石挡土墙基础及墙身1500m³，C25砼排水沟33m³，C25砼挡土墙44m³，20cm厚碎石垫层3144m³，20cm厚C30混凝土路面3144m³，4.5米宽、16米长箱涵桥梁一座及其他配套设施建设 | 立方米 | 8000 |  |  | √ | 县交通局 乡镇人民政府 | 2
人居环境整治小计 | [6 empty] | 7932.9
1 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 50 | 省级衔接 |  | 房屋安全修缮，漏雨屋顶修缮5000平方米 | 平方米 | 5000 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
2 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 135 | 省级衔接 |  | 安置点内道路改造，总面积约2000㎡，檐阶整治2000m；产业路硬化，长500m，宽1.5m；公共基础照明路灯60盏，壁挂式照明路灯灯40盏 | 处 | 1 |  | √ |  | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
3 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 大沽乡 | 大沽乡坵坊安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 185 | 省级衔接 |  | 移民点周边环境整治；道路防护堤，长150m、高1.8m、宽1m；公共停车棚安装180m2，电动车充电桩6个等 | 平方米 | 7000 |  | √ |  | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
4 | 搬迁移民扶贫后扶 | 公共服务配套设施 | 黄陂镇 | 金沙龙苑移民安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 45 | 中央衔接 |  | 安置点一站式综合服务设施（占地面积500㎡、一层） | 平方米 | 500 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
5 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 黄陂镇 | 金沙龙苑移民安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 59 | 中央衔接 |  | 新安装公共基础设施照明路灯130盏；新建便民停车棚1个（2m*80m）、电动车充电桩10个 | 盏 | 100 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
6 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 黄陂镇 | 金沙龙苑移民安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 220 | 中央衔接 |  | 路面改造约2500平方米，沿阶改造约5200平方米，公共基础照明路灯100盏，下水道改造约400米，路沿石约1400米 | 平方米 | 2500 |  | √ |  | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
7 | 搬迁移民扶贫后扶 | 综合服务设施 | 洛口镇 | 河东安置点移民小区 |  | 搬迁移民集中安置点 | 27 | 中央衔接 |  | 安置社区一站式综合服务设施（占地面积120平方米，2层）、排水沟（1000m*30m*50m） | 平方米 | 120 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
8 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 洛口镇 | 河东安置点移民小区 |  | 搬迁移民集中安置点 | 28 | 省级衔接 |  | 微型消防站（1座）、汽车充电桩（4个），电瓶车充电桩15个，人行道铺设约400㎡，路面硬化约300㎡（厚18厘米）等 | 处 | 1 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
9 | 搬迁移民扶贫后扶 | 村内道路 | 洛口镇 | 河东安置点移民小区 |  | 搬迁移民集中安置点 | 158 | 中央衔接 |  | 安置点内主干道破损路面修复，长300米，宽4.5米；进入安置点主干道改造，沥青路面铺设，长500米，宽12米（含两侧人行道改造｝ | 公里 | 0.8 |  | √ |  | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
10 | 搬迁移民扶贫后扶 | 公共基础照明项目 | 竹笮乡 | 瑞祥、思源、赖沙安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 25 |  | 中央整合 | 安置点新建公共基础照明路灯，共计路灯80盏：（其中瑞祥35盏、思源15盏、赖沙30盏） | 盏 | 80 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
11 | 搬迁移民扶贫后扶 | 环境整治 | 竹笮乡 | 瑞祥、思源安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 20 | 中央衔接 |  | 瑞祥、思源安置点环境整治，场地平整整治，总面积约800㎡ | 平方米 | 800 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
12 | 搬迁移民扶贫后扶 | 地下库房维修 | 竹笮乡 | 瑞祥安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 12 | 中央衔接 |  | 瑞祥小区库房公共地面破损维修，总面积约600㎡ | 平方米 | 600 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
13 | 搬迁移民扶贫后扶 | 公共服务设施 | 竹笮乡 | 瑞祥安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 20 | 省级衔接 |  | 瑞祥安置点新建避雨过道，长30米 | 米 | 30 |  |  | √ | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
14 | 搬迁移民扶贫后扶 | 充电设施建设 | 竹笮乡 | 思源安置点 |  | 搬迁移民集中安置点 | 10 | 中央衔接 |  | 思源小区新建电动车辆充电棚，总面积约300㎡ | 平方米 | 300 |  | √ |  | 县乡村振兴局 乡镇人民政府 | 2
搬迁移民扶贫后扶小计 | [6 empty] | 994
全县合计 | [6 empty] | 43676.77 |  |  | 0